## Mapa de usuario
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA
Pestaña 1 · Mapa de usuario de la versión 11. Cada fila es una intervención real de un cargo en el flujo de once pasos, incluidas las funciones nuevas: coordinación con ciclo propio, solicitud consolidada, resolución a cuatro decisiones, hitos actualizables y cierre estricto. Solo lectura: esta pestaña no se diligencia.
Rol / cargo | Momento del proceso (pasos 1 a 11) | Qué hace | Módulo donde lo hace | Dato o decisión que produce | Qué necesita para poder hacerlo
CEO | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Registra la venta con vendedor, cargo y fecha bloqueados a su sesión; productos con horas, tarifa y fecha solicitada; contactos del cliente. | 07 Nuevo proyecto | Proyecto maestro en borrador con productos y contactos | Estar en sesión con un cargo autorizado (RN-01); catálogo de empresas, PPR y productos parametrizado
Director de Proyectos | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Registra la venta con vendedor, cargo y fecha bloqueados a su sesión; productos con horas, tarifa y fecha solicitada; contactos del cliente. | 07 Nuevo proyecto | Proyecto maestro en borrador con productos y contactos | Estar en sesión con un cargo autorizado (RN-01); catálogo de empresas, PPR y productos parametrizado
Gerente | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Registra la venta con vendedor, cargo y fecha bloqueados a su sesión; productos con horas, tarifa y fecha solicitada; contactos del cliente. | 07 Nuevo proyecto | Proyecto maestro en borrador con productos y contactos | Estar en sesión con un cargo autorizado (RN-01); catálogo de empresas, PPR y productos parametrizado
Jefe de Operaciones | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Registra la venta con vendedor, cargo y fecha bloqueados a su sesión; productos con horas, tarifa y fecha solicitada; contactos del cliente. | 07 Nuevo proyecto | Proyecto maestro en borrador con productos y contactos | Estar en sesión con un cargo autorizado (RN-01); catálogo de empresas, PPR y productos parametrizado
CEO | Paso 3 · Validación y activación | Supera las 14 validaciones (catálogo, fechas solicitadas, contactos, horas, tecnología, complejidad, duplicados) y activa. | 07 Nuevo proyecto · paso 4 | Proyecto Activo; asignaciones y tareas generadas por cargo | Todos los datos obligatorios de la venta
Director de Proyectos | Paso 3 · Validación y activación | Supera las 14 validaciones (catálogo, fechas solicitadas, contactos, horas, tecnología, complejidad, duplicados) y activa. | 07 Nuevo proyecto · paso 4 | Proyecto Activo; asignaciones y tareas generadas por cargo | Todos los datos obligatorios de la venta
Gerente | Paso 3 · Validación y activación | Supera las 14 validaciones (catálogo, fechas solicitadas, contactos, horas, tecnología, complejidad, duplicados) y activa. | 07 Nuevo proyecto · paso 4 | Proyecto Activo; asignaciones y tareas generadas por cargo | Todos los datos obligatorios de la venta
Jefe de Operaciones | Paso 3 · Validación y activación | Supera las 14 validaciones (catálogo, fechas solicitadas, contactos, horas, tecnología, complejidad, duplicados) y activa. | 07 Nuevo proyecto · paso 4 | Proyecto Activo; asignaciones y tareas generadas por cargo | Todos los datos obligatorios de la venta
Director de Proyectos | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Recibe la coordinación Tipo 2 como asignación propia con ciclo Pendiente · En ajuste · Aceptada. | 04 Mis asignaciones | Coordinación aceptada o ajuste propuesto, con historial | Proyecto Tipo 2 activo
Jefe de Operaciones | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Recibe la coordinación Tipo 1 como asignación propia (en la demo, DEM-002 llega pendiente). | 04 Mis asignaciones | Coordinación aceptada o ajuste propuesto, con historial | Proyecto Tipo 1 activo
CEO | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Resuelve los ajustes propuestos: aceptar, mantener, contrapropuesta o devolver para reformulación; también los de coordinación. | 02 Empresas y productos · 04 Mis asignaciones | Decisión registrada con motivo e historial | Ajuste propuesto por un líder o coordinador
Director de Proyectos | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de mediciones objetivas contrastando fecha solicitada, tiempo requerido y capacidad; o propone ajuste justificado. | 04 Mis asignaciones · tarjeta del producto | Asignación Aceptada o En ajuste, con historial de rondas | Tarea de asignación generada por el motor
Diseñador | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de diseño contrastando fecha solicitada, tiempo requerido y capacidad; o propone ajuste justificado. | 04 Mis asignaciones · tarjeta del producto | Asignación Aceptada o En ajuste, con historial de rondas | Tarea de asignación generada por el motor
Gerente | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Resuelve los ajustes propuestos: aceptar, mantener, contrapropuesta o devolver para reformulación; también los de coordinación. | 02 Empresas y productos · 04 Mis asignaciones | Decisión registrada con motivo e historial | Ajuste propuesto por un líder o coordinador
Gestor de Datos 1 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de Tablero BI contrastando fecha solicitada, tiempo requerido y capacidad; o propone ajuste justificado. | 04 Mis asignaciones · tarjeta del producto | Asignación Aceptada o En ajuste, con historial de rondas | Tarea de asignación generada por el motor
Supervisor Contactabilidad | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de cápsulas contrastando fecha solicitada, tiempo requerido y capacidad; o propone ajuste justificado. | 04 Mis asignaciones · tarjeta del producto | Asignación Aceptada o En ajuste, con historial de rondas | Tarea de asignación generada por el motor
Director de Proyectos | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Consolida los requisitos de todos los productos y registra UNA solicitud al cliente (fecha, medio, asistentes, evidencia); registra respuestas con ubicación o fecha comprometida. | 02 Empresas y productos · Solicitud consolidada | Requisitos Solicitados; pendientes con compromiso y responsable | Requisitos definidos por los líderes; contacto principal del cliente
Director de Proyectos | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Define los requisitos de información de mediciones (datos, accesos, insumos, validaciones). | Tarjeta del producto · Requisitos de información | Requisitos Definidos con autor y fecha | Asignación aceptada
Diseñador | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Define los requisitos de información de el diseño (datos, accesos, insumos, validaciones). | Tarjeta del producto · Requisitos de información | Requisitos Definidos con autor y fecha | Asignación aceptada
Gestor de Datos 1 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Define los requisitos de información de el tablero (datos, accesos, insumos, validaciones). | Tarjeta del producto · Requisitos de información | Requisitos Definidos con autor y fecha | Asignación aceptada
Jefe de Operaciones | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Consolida los requisitos de todos los productos y registra UNA solicitud al cliente (fecha, medio, asistentes, evidencia); registra respuestas con ubicación o fecha comprometida. | 02 Empresas y productos · Solicitud consolidada | Requisitos Solicitados; pendientes con compromiso y responsable | Requisitos definidos por los líderes; contacto principal del cliente
Supervisor Contactabilidad | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Define los requisitos de información de las cápsulas (datos, accesos, insumos, validaciones). | Tarjeta del producto · Requisitos de información | Requisitos Definidos con autor y fecha | Asignación aceptada
Director de Proyectos | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construye y versiona el plan de trabajo final: fechas, horas e hitos editables; compromisos de ambas partes; bloqueado si hay asignaciones sin resolver; advierte festivos. | 05 Planes de trabajo | Plan final versionado como referencia obligatoria (RN-13, RN-14) | Asignaciones aceptadas y fechas negociadas
Jefe de Operaciones | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construye y versiona el plan de trabajo final: fechas, horas e hitos editables; compromisos de ambas partes; bloqueado si hay asignaciones sin resolver; advierte festivos. | 05 Planes de trabajo | Plan final versionado como referencia obligatoria (RN-13, RN-14) | Asignaciones aceptadas y fechas negociadas
Director de Proyectos | Paso 9 · Ejecución y actualización | Ejecuta su producto: registra avance, novedades (incluido Bloqueo), suspende/reanuda, actualiza hitos y próxima acción; solo sobre sus productos. | 02 Empresas y productos · tarjeta del producto | Panel actualizado: avance, horas, fechas, línea de tiempo | Ser el cargo responsable del producto (RN-12)
Diseñador | Paso 9 · Ejecución y actualización | Ejecuta su producto: registra avance, novedades (incluido Bloqueo), suspende/reanuda, actualiza hitos y próxima acción; solo sobre sus productos. | 02 Empresas y productos · tarjeta del producto | Panel actualizado: avance, horas, fechas, línea de tiempo | Ser el cargo responsable del producto (RN-12)
Gestor de Datos 1 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Ejecuta su producto: registra avance, novedades (incluido Bloqueo), suspende/reanuda, actualiza hitos y próxima acción; solo sobre sus productos. | 02 Empresas y productos · tarjeta del producto | Panel actualizado: avance, horas, fechas, línea de tiempo | Ser el cargo responsable del producto (RN-12)
Gestor de Datos 2 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Ejecuta su producto: registra avance, novedades (incluido Bloqueo), suspende/reanuda, actualiza hitos y próxima acción; solo sobre sus productos. | 02 Empresas y productos · tarjeta del producto | Panel actualizado: avance, horas, fechas, línea de tiempo | Ser el cargo responsable del producto (RN-12)
Jefe de Operaciones | Paso 9 · Ejecución y actualización | Ejecuta su producto: registra avance, novedades (incluido Bloqueo), suspende/reanuda, actualiza hitos y próxima acción; solo sobre sus productos. | 02 Empresas y productos · tarjeta del producto | Panel actualizado: avance, horas, fechas, línea de tiempo | Ser el cargo responsable del producto (RN-12)
Supervisor Contactabilidad | Paso 9 · Ejecución y actualización | Ejecuta su producto: registra avance, novedades (incluido Bloqueo), suspende/reanuda, actualiza hitos y próxima acción; solo sobre sus productos. | 02 Empresas y productos · tarjeta del producto | Panel actualizado: avance, horas, fechas, línea de tiempo | Ser el cargo responsable del producto (RN-12)
Director de Proyectos | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declara el producto completado con fecha real, horas y entregable; la aplicación valida (requisitos resueltos + plan aprobado) y cierra. | Tarjeta del producto · Declarar completado | Producto Cerrado automáticamente, o alerta con lo que falta | Requisitos recibidos o exceptuados; plan final aprobado
Diseñador | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declara el producto completado con fecha real, horas y entregable; la aplicación valida (requisitos resueltos + plan aprobado) y cierra. | Tarjeta del producto · Declarar completado | Producto Cerrado automáticamente, o alerta con lo que falta | Requisitos recibidos o exceptuados; plan final aprobado
Gestor de Datos 1 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declara el producto completado con fecha real, horas y entregable; la aplicación valida (requisitos resueltos + plan aprobado) y cierra. | Tarjeta del producto · Declarar completado | Producto Cerrado automáticamente, o alerta con lo que falta | Requisitos recibidos o exceptuados; plan final aprobado
Gestor de Datos 2 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declara el producto completado con fecha real, horas y entregable; la aplicación valida (requisitos resueltos + plan aprobado) y cierra. | Tarjeta del producto · Declarar completado | Producto Cerrado automáticamente, o alerta con lo que falta | Requisitos recibidos o exceptuados; plan final aprobado
Jefe de Operaciones | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declara el producto completado con fecha real, horas y entregable; la aplicación valida (requisitos resueltos + plan aprobado) y cierra. | Tarjeta del producto · Declarar completado | Producto Cerrado automáticamente, o alerta con lo que falta | Requisitos recibidos o exceptuados; plan final aprobado
Supervisor Contactabilidad | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declara el producto completado con fecha real, horas y entregable; la aplicación valida (requisitos resueltos + plan aprobado) y cierra. | Tarjeta del producto · Declarar completado | Producto Cerrado automáticamente, o alerta con lo que falta | Requisitos recibidos o exceptuados; plan final aprobado
CEO | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Verifica el cierre automático del proyecto maestro y el consolidado de horas. | 02 Empresas y productos · bitácora | Proyecto maestro Cerrado con consolidado | Todos los productos cerrados
Gerente | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Verifica el cierre automático del proyecto maestro y el consolidado de horas. | 02 Empresas y productos · bitácora | Proyecto maestro Cerrado con consolidado | Todos los productos cerrados
CEO | Transversal · consulta y control | Parametriza productos y tarifas, PPR, empresas, órdenes, personas/cargos, reglas del motor y acuerdos de servicio. | 08 Parametrización | Catálogos y reglas vigentes | Permiso de parametrización
CEO | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Director de Proyectos | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Diseñador | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Gerente | Transversal · consulta y control | Parametriza productos y tarifas, PPR, empresas, órdenes, personas/cargos, reglas del motor y acuerdos de servicio. | 08 Parametrización | Catálogos y reglas vigentes | Permiso de parametrización
Gerente | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Gestor de Datos 1 | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Gestor de Datos 2 | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Jefe de Operaciones | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Supervisor Contactabilidad | Transversal · consulta y control | Consulta el dashboard interactivo (clic en gráficos), las alertas con acción directa y el calendario filtrado; descarga los conjuntos de datos. | 01 Dashboard · 03 Alertas · 06 Calendario · 09 Bases | Lectura del portafolio y descargas | Ninguno: la consulta es libre para todos los cargos
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación.

## Diagrama del proceso
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA
Pestaña 2 · Diagrama del proceso de once pasos: por cada paso, qué información se ingresa, qué operación hace la herramienta y qué información sale. Solo lectura.

## CEO
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: CEO
Cargo: CEO
Responsabilidad en la versión 12: Dirección general. Puede generar nuevos proyectos (RN-01), resolver ajustes como dirección, parametrizar y consultar todo el portafolio.
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Generar un nuevo proyecto como CEO | Entre en sesión como CEO (selector superior derecho). Abra 07 Nuevo proyecto. Verifique que Vendedor, Cargo del vendedor y Fecha de venta aparecen bloqueados con su cargo. Diligencie empresa y PPR del catálogo, tipo, plan estimado y observaciones de la venta; agregue un producto con horas y fecha solicitada, y el contacto principal completo. | El vendedor queda amarrado a la sesión CEO sin poder editarse; el asistente permite avanzar los cuatro pasos.
2 | Paso 3 · Validación y activación | Verificar el bloqueo por datos fuera de catálogo | En el paso 1 escriba una empresa que no exista en el catálogo y avance al paso 4 de validaciones. | La validación «Empresa y PPR del catálogo parametrizado» aparece en rojo y el botón de activar queda deshabilitado.
3 | Paso 3 · Validación y activación | Activar un proyecto completo | Corrija la empresa, complete lo pendiente y pulse Activar en el paso 4. | Las 14 validaciones quedan en verde, el proyecto pasa a Activo y se generan las asignaciones por cargo con sus tareas.
4 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Revisar las tareas que generó el motor | Abra 09 Bases y auditoría → Bandeja de tareas y notificaciones. | Hay una tarea de coordinación por tipo y una por producto, dirigidas a cargos (no a personas), con el contenido mínimo definido.
5 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Resolver un ajuste de asignación como dirección | En 02 Empresas y productos abra Alimentos del Norte S.A.; en el Tablero BI (En ajuste) use «Resolver ajuste». Pruebe las cuatro decisiones disponibles en el selector. | Existen cuatro decisiones: aceptar la propuesta, mantener la fecha solicitada, contrapropuesta (sigue en ajuste) y devolver para reformulación. La decisión queda en el historial de la asignación y en la bitácora.
6 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Resolver un ajuste de coordinación | Si un coordinador propuso ajuste de su coordinación (04 Mis asignaciones → tarjeta de coordinación En ajuste), use «Resolver ajuste» como dirección. | Solo la dirección (CEO/Gerente) puede resolverlo: aceptar la propuesta o devolver para reformulación, con motivo obligatorio.
7 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Registrar una solicitud consolidada de requisitos | En la ficha de un proyecto con requisitos definidos pulse «Solicitud consolidada» en la cabecera del proyecto. | Una sola solicitud agrupa los requisitos de todos los productos, con fecha, medio, contacto, asistentes y evidencia; todos pasan a «Solicitado al cliente».
8 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Verificar los bloqueos del plan de trabajo | En 05 Planes de trabajo pulse «Plan de trabajo · nueva versión» en un proyecto con alguna asignación pendiente o en ajuste. | La aprobación se bloquea con el detalle de qué asignaciones faltan; con todo aceptado, el editor permite modificar horas y fechas de hitos y advierte si alguna fecha cae en festivo o fin de semana.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Consultar el dashboard con clics en los gráficos | En 01 Dashboard haga clic en una porción del anillo de tipo, en un tramo de una barra de empresa y en la mini-leyenda de condición. | Cada clic acota el tablero completo; la fila de distintivos muestra «N de M proyecto(s)» y «Limpiar todo» deshace.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Gestionar una alerta sin abrir la ficha | En 03 Alertas use el botón de acción que acompaña a cualquier alerta (p. ej. «Resolver ajuste» o «Registrar respuesta»). | El botón abre directamente el formulario que resuelve esa alerta, respetando permisos.
11 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Verificar el cierre estricto de un producto | Declare completado un producto que tenga un requisito «No recibido» o un proyecto sin plan final. | La aplicación no lo cierra: la alerta «Completado sin poder cerrar» detalla qué falta (requisitos sin resolver, plan final aprobado, fecha real, horas o entregable).
12 | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Verificar el cierre automático del proyecto maestro | Consulte DEM-004 · Textiles del Sur (todos sus productos cerrados). | El proyecto maestro está Cerrado automáticamente, con el consolidado de horas en la bitácora.
13 | Transversal · consulta y control | Parametrizar personas y cargos | En 08 Parametrización → Personas y cargos revise las ocho filas. | Los usuarios son los cargos mismos (nombre = cargo). Cuando la gerencia asigne titulares, basta cambiar el nombre de la fila.
14 | Transversal · consulta y control | Descargar y restaurar bases | En 09 Bases y auditoría descargue el respaldo completo (JSON) y un conjunto CSV; use «Cargar base» para restaurar el JSON. | Los ocho conjuntos descargan completos o filtrados; la restauración pide confirmación y no borra nada sin avisar.
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Gerente
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Gerente
Cargo: Gerente
Responsabilidad en la versión 12: Gerencia. Puede generar nuevos proyectos (RN-01), resolver ajustes como dirección, parametrizar catálogos y tarifas, y controlar el portafolio.
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Generar un nuevo proyecto como Gerente | En sesión Gerente abra 07 Nuevo proyecto. Verifique vendedor, cargo y fecha bloqueados a la sesión. Complete la venta con al menos dos productos de categorías distintas, con horas, tarifas y fecha solicitada por producto. | El registro exige fecha solicitada en cada producto; sin ella la validación «Fecha solicitada por producto» bloquea la activación.
2 | Paso 3 · Validación y activación | Probar la validación de duplicados | Registre una venta con la misma empresa y el mismo PPR de un proyecto activo existente. | La validación de duplicidad advierte el registro equivalente antes de activar.
3 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Verificar la asignación por cargo | Active el proyecto y revise en el paso 4 la tabla «Asignaciones que generará el motor». | Cada producto queda asignado al cargo que dicta la regla (mediciones → Director de Proyectos, BI → Gestor de Datos 1, cápsulas → Supervisor Contactabilidad, diseño → Diseñador) y la coordinación al cargo del tipo.
4 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Devolver un ajuste para reformulación | En un producto En ajuste use «Resolver ajuste» y elija «Devolver para reformulación» con motivo. | La asignación vuelve a «Pendiente de aceptación», el líder puede reformular y cada ronda queda en el historial.
5 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Hacer una contrapropuesta de fecha | En un producto En ajuste elija «Contrapropuesta (sigue en ajuste)» con una fecha intermedia y motivo. | La asignación sigue En ajuste con la nueva fecha propuesta por la dirección; el líder puede aceptarla.
6 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Registrar la respuesta del cliente con pendientes | En un producto con requisitos solicitados use «Registrar respuesta», marque «No recibido» y diligencie nueva fecha comprometida, responsable del seguimiento y próxima gestión. | El pendiente queda con fecha compromiso; al vencerse, la alerta «Información pendiente del cliente» lo reporta como compromiso vencido.
7 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Registrar dónde queda alojada la información recibida | Registre otra respuesta como «Recibido» indicando la ubicación (carpeta, enlace o repositorio). | La ubicación queda en el requisito como confirmación del recibido a satisfacción.
8 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Aprobar un plan con horas ajustadas | En el editor del plan modifique las horas de un producto y apruebe con motivo. | Las horas del producto se actualizan, el cambio queda en bitácora y el plan crea una versión nueva.
9 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Comparar plan de venta contra plan final | En 05 Planes de trabajo revise la tabla «Plan de venta frente a plan final» de DEM-001. | Por producto se ven las fechas de venta, las del plan final, la diferencia en días resaltada y las horas; los compromisos del cliente y de Rehavid aparecen en la misma tarjeta.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Controlar el portafolio desde el dashboard | Use los filtros y los clics en gráficos para acotar por empresa y condición; abra la ficha de una empresa desde la barra. | El tablero completo responde a cada clic y la ficha de la empresa muestra todos sus proyectos y productos.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Gestionar alertas con acción directa | En 03 Alertas filtre por cargo responsable y use los botones de acción de las alertas. | El filtro poda las filas a ese cargo; cada alerta ofrece el botón de la acción que la resuelve.
12 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Corregir datos de cierre bloqueados | En un producto «Completado sin poder cerrar» use «Completar el cierre» desde la alerta y resuelva lo que falte (p. ej. exceptuar un requisito con justificación). | Con todo resuelto la aplicación cierra el producto automáticamente y lo registra en bitácora.
13 | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Consolidar el cierre del proyecto maestro | Cierre el último producto abierto de un proyecto de prueba. | El proyecto maestro pasa a Cerrado sin acción manual y el toast lo anuncia.
14 | Transversal · consulta y control | Parametrizar productos y tarifas | En 08 Parametrización edite horas y valor hora de un producto del catálogo y regístrelo en una venta nueva. | La venta carga las horas y la tarifa parametrizadas como valores por defecto.
15 | Transversal · consulta y control | Auditar los cambios | En 09 Bases y auditoría revise el historial de cambios de un proyecto trabajado hoy. | Cada modificación conserva usuario (cargo), fecha, valor anterior, valor nuevo y motivo (RN-18).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Director de Proyectos
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Director de Proyectos
Cargo: Director de Proyectos
Responsabilidad en la versión 12: Coordina los proyectos Tipo 2, lidera las mediciones objetivas y puede generar nuevos proyectos (RN-01).
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Generar un nuevo proyecto como Director | En sesión Director de Proyectos abra 07 Nuevo proyecto y registre una venta Tipo 2 con un producto de medición objetiva (tecnología obligatoria) y fecha solicitada. | El Director puede vender; el vendedor queda bloqueado a su sesión y la tecnología es obligatoria para mediciones.
2 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Recibir la coordinación Tipo 2 como asignación propia | Active el proyecto y abra 04 Mis asignaciones. | Aparece una tarjeta «Coordinación Tipo 2 · [código]» independiente de las de producto, con estado «Pendiente de aceptación», plan estimado, contacto principal y fecha de referencia.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de coordinación | En la tarjeta de coordinación pulse «Aceptar coordinación» declarando capacidad. | La coordinación pasa a Aceptada con fecha, usuario y capacidad; la aceptación queda en su historial y no depende de ningún producto.
4 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste de la coordinación | En otra coordinación pendiente use «Proponer ajuste» con fecha propuesta, capacidad y justificación. | La coordinación queda En ajuste; solo la dirección puede resolverla y cada ronda queda en el historial.
5 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación del producto de mediciones | En 04 Mis asignaciones acepte la asignación de mediciones declarando tiempo requerido de producción, capacidad e inicio/fecha objetivo. | La asignación pasa a Aceptada, el producto queda Programado y la aceptación queda en el historial.
6 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer un ajuste con justificación y recibir la decisión | Proponga un ajuste de fecha en un producto propio; pida a la dirección resolverlo con contrapropuesta o devolución. | El ajuste queda En ajuste; si la dirección contrapropone sigue En ajuste con la nueva fecha; si lo devuelve, vuelve a Pendiente. Todas las rondas quedan en el historial de la asignación.
7 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Definir los requisitos de información de mediciones | En la tarjeta del producto use «Requisitos de información» (o «Definir requisitos» si está vacío) y agregue dos requisitos. | Los requisitos quedan «Definido» con su autor; la tarjeta muestra el conteo de recibidos y pendientes.
8 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Consolidar los requisitos del proyecto en una sola solicitud | En la cabecera del proyecto pulse «Solicitud consolidada»; registre fecha, medio (reunión/llamada/correo), contacto, asistentes y evidencia. | Los requisitos definidos de TODOS los productos pasan a «Solicitado al cliente» en una sola gestión, registrada a nivel del proyecto.
9 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Registrar la respuesta y el seguimiento de pendientes | Registre una respuesta «No recibido» con nueva fecha comprometida, responsable del seguimiento y próxima gestión; y una «Recibido» con la ubicación de la información. | El pendiente genera alerta al vencerse la fecha comprometida; lo recibido queda con su ubicación como constancia.
10 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construir el plan de trabajo final con bloqueos | Pulse «Construir plan de trabajo» con una asignación aún en ajuste; luego resuélvala y vuelva a intentar. | El primer intento se bloquea listando las asignaciones sin resolver; el segundo permite aprobar con fechas, horas e hitos editables.
11 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Versionar el plan y comparar contra la venta | Cree una nueva versión moviendo la fecha de un hito, con motivo; revise la tabla «Plan de venta frente a plan final» y el historial. | La versión anterior se conserva; la comparación muestra la diferencia en días por producto; el historial detalla quién aprobó cada versión.
12 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Verificar la advertencia de calendario | Apruebe un plan con una fecha en sábado, domingo o festivo de Colombia. | La aplicación advierte el choque (sin bloquear) indicando producto, hito y motivo.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar avance con el botón propio | En la tarjeta de mediciones use «Registrar avance» (no «Registrar novedad»). | El formulario abre con el tipo Avance preseleccionado; horas y avance se actualizan en la tarjeta.
14 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar un Bloqueo | Use «Registrar novedad» y elija el tipo «Bloqueo» con causa, acción, responsable y nueva fecha. | El tipo Bloqueo existe y exige los cuatro campos; el estado del producto no cambia y la novedad queda en la línea de tiempo.
15 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Actualizar los hitos directamente | Use «Actualizar hitos» y cambie porcentaje, fecha y horas de un hito. | El avance global del producto se recalcula desde los hitos y el cambio queda en bitácora.
16 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar la próxima acción | Use el botón «Próxima acción» con descripción, fecha y responsable. | La próxima acción aparece en la tarjeta y en el calendario.
17 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Declarar completado con cierre estricto | Declare completado el producto con fecha real, horas y entregable, dejando un requisito sin resolver a propósito. | La aplicación NO cierra: la validación exige todo requisito recibido o exceptuado y plan final aprobado. Al resolverlo, cierra automáticamente.
18 | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Verificar el cierre del proyecto maestro Tipo 2 | Cierre todos los productos de un proyecto de prueba. | El maestro pasa a Cerrado automáticamente con el consolidado en bitácora.
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Jefe de Operaciones
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Jefe de Operaciones
Cargo: Jefe de Operaciones
Responsabilidad en la versión 12: Coordina los proyectos Tipo 1, lidera el acompañamiento técnico y puede generar nuevos proyectos (RN-01).
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 1-2 · Venta y registro obligatorio | Generar un nuevo proyecto como Jefe de Operaciones | En sesión Jefe de Operaciones registre una venta Tipo 1 completa en 07 Nuevo proyecto. | El Jefe de Operaciones está autorizado para vender (RN-01); vendedor, cargo y fecha quedan bloqueados a su sesión.
2 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Recibir la coordinación Tipo 1 pendiente | Abra 04 Mis asignaciones en sesión Jefe de Operaciones. | La coordinación Tipo 1 de DEM-002 aparece como tarjeta «Pendiente de aceptación» (la base demostrativa la trae pendiente para esta prueba).
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de coordinación | Pulse «Aceptar coordinación» en la tarjeta de DEM-002, declarando capacidad. | La coordinación pasa a Aceptada con registro de fecha, usuario y capacidad, y el contador de la pestaña baja.
4 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Resolver los ajustes de los líderes con cuatro decisiones | Provoque un ajuste en un producto Tipo 1 (o use DEM-001 como dirección) y pruebe «Devolver para reformulación» con comentario. | Existe la opción de devolver con comentario: la asignación vuelve al líder en «Pendiente de aceptación» y la ronda queda en el historial.
5 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Consolidar los requisitos de los líderes | En la cabecera del proyecto use «Solicitud consolidada» para agrupar los requisitos de todos los productos. | Una única solicitud al cliente con fecha, responsable, medio y evidencia reemplaza las gestiones producto por producto.
6 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Registrar la respuesta con nueva fecha comprometida | Registre una respuesta «No recibido» con fecha comprometida por el cliente y responsable del seguimiento. | El campo existe; al vencerse la fecha, la alerta reporta el compromiso vencido para el seguimiento.
7 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construir el plan Tipo 1 con hitos y compromisos | Construya el plan final de DEM-002: fechas por producto, hitos editables, horas modificables y compromisos del cliente y de Rehavid. | El editor permite fechas, horas e hitos; los compromisos quedan visibles en el plan vigente y en el módulo 05.
8 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Versionar el plan moviendo fechas de hitos | Cree una nueva versión cambiando la fecha de un hito directamente en el editor. | Las fechas de los hitos son editables al versionar; la fecha original queda como línea base para medir la desviación.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Controlar el avance de todos los productos | En la ficha de la empresa revise avance real contra esperado, horas ejecutadas, saldo y última actualización por producto. | La tarjeta muestra el detalle completo; el proyecto muestra horas vendidas y ejecutadas para compararlas.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Suspender y reanudar con botones propios | En un producto propio use el botón «Suspender» (causa, acción, responsable y fecha de revisión) y luego «Reanudar». | Ambos botones existen y precargan el tipo correspondiente; la suspensión exige los campos de RN-15.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Gestionar alertas sin abrir la ficha | En 03 Alertas use el botón de acción directa de una alerta de sus proyectos. | La alerta se gestiona desde el módulo: el botón abre el formulario exacto que la resuelve.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar una novedad desde el calendario | En 06 Calendario abra un día con eventos de un producto propio y use «Registrar novedad». | El detalle del día permite reprogramar o registrar novedad sin salir del calendario.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Filtrar el calendario por líder | En 06 Calendario filtre por cargo responsable. | Solo quedan los eventos de los productos de ese cargo.
14 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Verificar el cierre automático de un producto | Declare completado un producto propio con todo resuelto. | El producto pasa a Cerrado sin acción manual; fecha real, horas y entregable quedan registrados.
15 | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Verificar el cierre del maestro con horas comparadas | Al cerrarse todos los productos, revise el proyecto y su bitácora. | El maestro cierra automáticamente y la bitácora consolida horas ejecutadas frente a vendidas.
16 | Transversal · consulta y control | Descargar el seguimiento filtrado | En 09 Bases y auditoría descargue el conjunto Seguimiento con el filtro de empresa aplicado. | La descarga refleja el corte visible; incluye novedades, retrasos, suspensiones y alertas.
17 | Transversal · consulta y control | Verificar el bloqueo de venta a cargos no autorizados | Cambie la sesión a Diseñador o Gestor de Datos 1 e intente abrir 07 Nuevo proyecto. | El módulo se bloquea explicando que solo CEO, Gerente, Jefe de Operaciones y Director de Proyectos pueden registrar ventas.
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Supervisor Contactabilidad
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Supervisor Contactabilidad
Cargo: Supervisor Contactabilidad
Responsabilidad en la versión 12: Lidera las cápsulas formativas: acepta la asignación, gestiona insumos, grabación, avance y cierre.
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Revisar la asignación de cápsulas | En sesión Supervisor Contactabilidad abra 04 Mis asignaciones con el rol propio seleccionado. | Aparecen las cápsulas asignadas con horas vendidas y, si se registró, las personas a impactar.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de cápsulas | Acepte la asignación declarando tiempo requerido y capacidad. | La asignación pasa a Aceptada y queda en el historial.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste de fecha con justificación | En una asignación pendiente proponga otra fecha justificando con la disponibilidad de producción de contenidos. | El ajuste queda En ajuste para resolución de la coordinación, con la justificación registrada.
4 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Definir los insumos de las cápsulas | Use «Requisitos de información» para registrar los insumos (temas, material de apoyo, matrices, validación SST). | Los insumos quedan como requisitos definidos, listos para la solicitud centralizada del coordinador.
5 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Verificar que la solicitud la centraliza la coordinación | Intente «Solicitar al cliente» desde su tarjeta y observe el permiso. | La solicitud corresponde a la coordinación; el supervisor define, la coordinación solicita (RN-11).
6 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Confirmar las fechas de grabación en el plan | Revise en el plan de trabajo del proyecto las fechas de sus cápsulas; si no son viables, proponga ajuste o registre novedad. | Las fechas del plan final rigen la grabación; los cambios crean versión nueva con motivo.
7 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Revisar la disponibilidad en el calendario | En 06 Calendario filtre por su cargo y revise las fechas de grabación y entrega. | El calendario muestra solo sus eventos, con festivos de Colombia visibles.
8 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar avance de las cápsulas | Use «Registrar avance» al completar la producción de una cápsula, actualizando horas. | El avance y las horas quedan en la tarjeta; el estado pasa a En ejecución.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar personas a impactar | En la ficha del proyecto (o al registrar la venta) diligencie «Personas a impactar» del producto de cápsulas. | El campo existe para cápsulas, se ve en la tarjeta junto a las horas y sale en el conjunto descargable de productos.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar una reprogramación de grabación | Use «Registrar novedad» tipo Reprogramación con causa, acción, responsable y nueva fecha. | La reprogramación desplaza la fecha objetivo y los hitos pendientes, conservando la línea base.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Comprobar que solo actualiza su producto | Intente registrar avance en un producto de otro cargo. | Los botones aparecen deshabilitados explicando de quién es la responsabilidad.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Revisar sus alertas | En 03 Alertas filtre por su cargo. | Solo aparecen las filas de sus productos, con el botón de la acción que resuelve cada alerta.
13 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Cargar el entregable y declarar completado | Declare completado con fecha real, horas y el entregable (curso cargado / CSV de consumo). | Con requisitos resueltos y plan aprobado, el producto cierra automáticamente.
14 | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Consultar el estado del proyecto maestro | Revise la ficha del proyecto al cerrar sus cápsulas. | El avance consolidado refleja el cierre; si todos los productos cierran, el maestro cierra solo.
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Gestor de Datos 1
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Gestor de Datos 1
Cargo: Gestor de Datos 1
Responsabilidad en la versión 12: Lidera el Tablero BI: acepta la asignación, define requisitos de datos, ejecuta y cierra.
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Revisar la asignación del tablero BI | En sesión Gestor de Datos 1 abra 04 Mis asignaciones. | El Tablero BI aparece asignado a su cargo, con el resumen Pendientes · En ajuste · Aceptadas arriba.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación del tablero | Acepte declarando tiempo requerido, capacidad e inicio/fecha objetivo. | La asignación pasa a Aceptada; sin fechas comprometidas el producto sigue Pendiente de información.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste y recibir contrapropuesta | Proponga un ajuste de fecha; pida a la dirección responder con contrapropuesta. | La contrapropuesta llega con la fecha de la dirección y la asignación sigue En ajuste hasta aceptarla; todo queda en el historial.
4 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Definir los requisitos de datos | Registre los requisitos del tablero (accesos, diccionarios, históricos). | Quedan definidos con autor y fecha, listos para la solicitud del coordinador.
5 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Registrar dónde queda alojada la información | Cuando llegue una respuesta, regístrela como «Recibido» con la ubicación (repositorio, carpeta, enlace). | La ubicación queda como constancia del recibido a satisfacción.
6 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Confirmar las fechas del tablero en el plan | Revise el plan del proyecto; si la fecha no es viable, proponga ajuste antes de la aprobación. | El plan no puede aprobarse con su asignación en ajuste: el sistema lo bloquea hasta resolverla.
7 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar avance con el botón propio | Use «Registrar avance» actualizando porcentaje y horas ejecutadas. | El avance queda en la tarjeta con la fecha de actualización.
8 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar una novedad y la próxima acción | Use «Registrar novedad» para un retraso (causa, acción, responsable, nueva fecha) y «Próxima acción» para el siguiente compromiso. | Cada botón abre su formulario; el retraso desplaza fechas conservando la línea base y la próxima acción alimenta el calendario.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Comprobar que solo actualiza su producto | Intente registrar avance en las mediciones del Director. | Los botones están deshabilitados con la explicación del cargo responsable.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Revisar solo sus alertas | En 03 Alertas filtre por cargo «Gestor de Datos 1». | La tabla queda podada a sus productos; cada alerta trae su botón de acción directa.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Consultar su programación en el calendario | En 06 Calendario filtre por su cargo. | Solo aparecen sus eventos (la observación de la primera ronda quedó corregida).
12 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Cargar el entregable y declarar completado | Declare completado con fecha real, horas y el enlace del tablero publicado. | Con requisitos resueltos y plan aprobado, el producto pasa a Cerrado automáticamente.
13 | Paso 10 · Producto completado y cierre | Registrar una observación tras el cierre | En el producto cerrado use «Registrar observación». | La observación queda en la bitácora y la línea de tiempo sin modificar el estado Cerrado (observación de la primera ronda aplicada).
14 | Paso 11 · Cierre del proyecto maestro | Consultar el estado del proyecto maestro | Revise la ficha del proyecto con su producto cerrado. | El consolidado del maestro refleja el cierre; el proyecto cierra solo cuando todos los productos cierren.
15 | Transversal · consulta y control | Descargar el seguimiento de sus productos | En 09 Bases y auditoría aplique el filtro y descargue el conjunto Seguimiento. | La descarga respeta el filtro aplicado; el botón «Cargar base» explica que restaura un respaldo JSON o actualiza con CSV.
16 | Transversal · consulta y control | Verificar que no puede generar proyectos | Intente abrir 07 Nuevo proyecto. | El módulo se bloquea: su cargo no está autorizado para registrar ventas (RN-01).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Gestor de Datos 2
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Gestor de Datos 2
Cargo: Gestor de Datos 2
Responsabilidad en la versión 12: Cargo gemelo de datos, sin asignaciones por regla: recibe trabajo por reasignación de la coordinación.
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Verificar el estado vacío de Mis asignaciones | En sesión Gestor de Datos 2 abra 04 Mis asignaciones. | La pantalla muestra un estado vacío claro («Sin asignaciones para este rol») con la opción de cambiar el rol o limpiar filtros, sin mostrar asignaciones de otros cargos.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Recibir un producto por reasignación | Pida a la dirección reasignar el Tablero BI a «Gestor de Datos 2» («Reasignar cargo» en la tarjeta, con motivo). | Llega una tarea nueva a su cargo, la asignación vuelve a «Pendiente de aceptación» y el cambio queda en bitácora.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación reasignada | Acepte la asignación recibida declarando tiempo y capacidad. | El producto queda a su cargo, con su cargo como responsable en la tarjeta.
4 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Actualizar el producto recibido | Registre un avance con horas en el producto reasignado. | Solo su cargo (o la dirección) puede actualizarlo; el avance queda registrado a su nombre de cargo.
5 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Comprobar el bloqueo sobre productos ajenos | Intente registrar novedades en productos de otros cargos. | Los botones aparecen deshabilitados con la razón del bloqueo.
6 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Revisar alertas y calendario de su cargo | Filtre 03 Alertas y 06 Calendario por «Gestor de Datos 2». | Ambos módulos quedan acotados a los productos de su cargo (vacíos si aún no tiene).
7 | Transversal · consulta y control | Consultar el dashboard | Recorra 01 Dashboard haciendo clic en gráficos y filtros. | La consulta es libre: los clics acotan el tablero y «Limpiar todo» restaura.
8 | Transversal · consulta y control | Descargar un conjunto de datos | Descargue el conjunto Productos desde 09 Bases y auditoría. | La descarga funciona para cualquier cargo; la edición sigue restringida por permisos.
9 | Transversal · consulta y control | Verificar que no puede generar proyectos | Intente abrir 07 Nuevo proyecto. | El módulo se bloquea con la explicación de los cargos autorizados (RN-01).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Diseñador
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA · Cargo: Diseñador
Cargo: Diseñador
Responsabilidad en la versión 12: Lidera los productos de diseño: acepta la asignación según complejidad, define insumos, ejecuta y cierra.
Instrucciones · SEGUNDA RONDA sobre la versión 12. Su usuario en la aplicación es su CARGO (selector superior derecho); ya no hay nombres de persona. Recorra cada actividad en orden, marque si funciona, califique de 1 a 5 la claridad y escriba sus observaciones. Diligencie únicamente las cuatro columnas en color crema.
Cómo diligenciar · Ejemplo: ¿Funciona? = Parcial · Claridad = 3 · Observaciones = «La contrapropuesta no muestra la fecha anterior» · Qué cambiaría = «Mostrar fecha anterior y nueva lado a lado». Las listas de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 4-5 · Asignación automática y tareas | Encontrar su asignación con el selector Rol | En sesión Diseñador abra 04 Mis asignaciones. | El selector «Rol» llega preseleccionado con su cargo y el resumen muestra Pendientes · En ajuste · Aceptadas · Coordinación aunque haya ceros; su producto de diseño (DEM-003) aparece con el plan estimado y el contacto principal del proyecto.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar o ajustar la asignación de diseño | Si está pendiente, acepte la asignación; si ya está aceptada, pruebe el flujo con una venta nueva de diseño hecha por la dirección. | Los botones «Aceptar asignación» y «Proponer ajuste» aparecen en la tarjeta cuando la asignación está pendiente.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste según la complejidad | Proponga un ajuste justificando por complejidad del alcance (Baja/Media/Alta visible en la tarjeta). | La complejidad es visible y la justificación queda en el historial de la negociación.
4 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Definir los insumos del diseño | En su tarjeta use el botón «Definir requisitos de información» (visible aunque no haya ninguno) y registre los insumos (planos, fichas técnicas, accesos). | La sección de requisitos está siempre a la vista en la tarjeta; los insumos quedan definidos para la solicitud del coordinador.
5 | Paso 7 · Requisitos de información y contacto | Verificar que los insumos los solicita la coordinación | Observe quién puede «Solicitar al cliente» y revise la fecha de solicitud cuando ocurra. | La solicitud la centraliza la coordinación con fecha y evidencia; usted ve el estado de cada requisito en su tarjeta.
6 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Confirmar las fechas del diseño en el plan de trabajo | Abra 05 Planes de trabajo → botón destacado «Plan de trabajo» del proyecto de Metalúrgica; revise sus fechas. Si no son viables, proponga ajuste de su asignación o registre una novedad. | El botón del plan se llama «Plan de trabajo», resalta en morado, y sus fechas se contrastan contra el plan de venta.
7 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar avance con el botón propio | En su tarjeta use «Registrar avance». | Existe un botón propio (ya no se confunde con «Registrar respuesta», que es solo de requisitos); avance y horas se actualizan.
8 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar una novedad | Use el botón «Registrar novedad» para un retraso con causa, acción, responsable y nueva fecha. | El botón existe junto a «Registrar avance»; el retraso desplaza fechas conservando la línea base.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar la próxima acción | Use el botón «Próxima acción». | Existe un botón propio con descripción, fecha y responsable; alimenta la tarjeta y el calendario.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Reanudar el diseño suspendido | En DEM-003 (suspendido) use el botón «Reanudar». | El botón Reanudar aparece en los productos suspendidos y precarga el tipo Reanudación.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Actualizar hitos del diseño | Use «Actualizar hitos» para registrar el porcentaje de la propuesta de diseño. | Cada hito admite porcentaje, fecha y horas; el avance global se recalcula.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Registrar una validación intermedia con el cliente | Use «Registrar novedad» tipo Nota describiendo la validación intermedia. | La validación queda en la línea de tiempo del producto como parte del seguimiento.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Comprobar que solo actualiza su producto | Intente actualizar el Tablero BI del mismo proyecto. | Los botones están deshabilitados con la explicación del cargo responsable.
14 | Paso 9 · Ejecución y actualización | Revisar sus alertas | En 03 Alertas filtre por «Diseñador». | Solo sus filas aparecen, cada una con el botón de acción directa (p. ej. «Reanudar» sobre la alerta de suspensión).
15 | Transversal · consulta y control | Verificar que no puede generar proyectos | Intente abrir 07 Nuevo proyecto. | El módulo se bloquea explicando los cargos autorizados (RN-01).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» con el N° de la fila.

## Resumen de observaciones
REHAVID S.A.S. · Gestión de proyectos v12 · Mapa de usuario y guía de validación · SEGUNDA RONDA
Pestaña final · Consolidación de las observaciones de la segunda ronda. El N° corresponde a la columna N° de la pestaña del cargo.
Instrucciones · Traslade aquí cada observación. Severidad: Bloquea (impide continuar el flujo), Alta, Media, Baja o Mejora. Cargo, Módulo y Severidad tienen lista desplegable; la fecha va en DD/MM/AAAA.
Cargo | N° de la observación | Módulo | Severidad | Observación | Decisión | Responsable | Fecha compromiso
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S. Segunda ronda de validación sobre la versión 12: usuarios por cargo, ajustes de la primera ronda aplicados. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de la especificación.