## Mapa de usuario
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación
Pestaña 1 · Mapa de usuario. Cada fila es una intervención real de un rol en el flujo de once pasos. Las filas están ordenadas por paso del proceso. Solo lectura: esta pestaña no se diligencia.
Rol / cargo | Momento del proceso (paso 1 a 11) | Qué hace | Módulo de la aplicación donde lo hace | Dato o decisión que produce | Qué necesita para poder hacerlo
CEO | Paso 1 · Venta del proyecto | Formaliza la venta con el cliente e identifica empresa, productos vendidos, horas por producto y plan de trabajo estimado. | Reunión de venta, fuera de la aplicación · consulta previa del catálogo en 08 Parametrización | Acuerdo comercial con empresa, PPR, tipo de proyecto, productos, horas y plan de trabajo estimado. | Perfil de vendedor autorizado (RN-01) y catálogo vigente de productos con horas y valor hora, PPR y empresas.
Gerente | Paso 1 · Venta del proyecto | Formaliza la venta como vendedor autorizado y define el alcance vendido de cada producto. | Reunión de venta, fuera de la aplicación · consulta previa del catálogo en 08 Parametrización | Alcance vendido por producto, horas comprometidas y expectativa preliminar de fechas. | Perfil de vendedor autorizado (RN-01), catálogo de productos con horas y valor hora y orden de servicio de la empresa.
Director de Proyectos | Paso 1 · Venta del proyecto | Formaliza la venta y contrasta el alcance vendido con la viabilidad operativa de los productos. | Reunión de venta, fuera de la aplicación · consulta previa del catálogo en 08 Parametrización | Venta cerrada con productos, horas y tecnología o complejidad identificadas. | Perfil de vendedor autorizado (RN-01) y catálogo de productos, tecnologías y complejidades parametrizado.
CEO | Paso 2 · Registro obligatorio | Registra la venta en el formulario guiado: empresa, PPR, tipo 1 o 2, productos, horas, plan estimado, observaciones de la reunión de venta y contactos. | 07 Nuevo proyecto (venta realizada) | Registro completo del proyecto, aún sin activar, con vendedor y fecha de registro automáticos. | Datos completos del cliente: nombre, cargo, correo y teléfono de cada contacto habilitado.
Gerente | Paso 2 · Registro obligatorio | Registra la venta y deja constancia de acuerdos, restricciones, condiciones y compromisos en las observaciones de la reunión de venta. | 07 Nuevo proyecto (venta realizada) | Observaciones de la reunión de venta y plan de trabajo estimado registrados como campos obligatorios. | Notas de la reunión de venta y confirmación del contacto principal del cliente.
Director de Proyectos | Paso 2 · Registro obligatorio | Registra la venta e ingresa la tecnología cuando el producto es medición objetiva y la complejidad baja, media o alta cuando el producto es diseño. | 07 Nuevo proyecto (venta realizada) | Productos con horas mayores que cero, tecnología o complejidad y hasta tres contactos completos. | Catálogo de tecnologías y de complejidades de diseño parametrizado en 08 Parametrización.
CEO | Paso 3 · Validación y activación | Corrige las inconsistencias señaladas por las validaciones previas y confirma la activación del proyecto. | 07 Nuevo proyecto (venta realizada) · paso de validación | Proyecto maestro activado con identificador único, registros de producto, contactos y publicación en el panel. | Mensajes de validación que indiquen con precisión el campo o la relación incompleta (RN-04).
Gerente | Paso 3 · Validación y activación | Verifica en el panel que el proyecto activado quedó publicado con empresa, PPR, tipo y horas totales correctos. | 01 Dashboard · 02 Empresas y productos | Confirmación de que las horas totales equivalen a la suma de las horas de los productos. | Acceso al detalle del proyecto y a los registros independientes de cada producto vendido.
Director de Proyectos | Paso 3 · Validación y activación | Revisa que la venta creó un frente independiente por cada producto vendido, sin duplicar el proyecto maestro. | 02 Empresas y productos | Un registro de producto por cada producto vendido, con horas, responsable y estado propios (RN-03). | Vista de empresa, proyecto y producto con el estado operativo inicial de cada frente.
Aplicación (automático) | Paso 4 · Motor de asignación | Clasifica el proyecto como tipo 1 o tipo 2 y, en paralelo, evalúa mediciones objetivas, tablero BI, diseño y cápsulas. | 08 Parametrización · reglas de asignación | Una asignación de coordinación por tipo de proyecto y una asignación de ejecución por cada producto aplicable (RN-08). | Reglas de asignación parametrizadas por cargo responsable y no por nombre de persona (RN-02).
Jefe de Operaciones | Paso 5 · Asignaciones generadas | Recibe la asignación de coordinación de los proyectos tipo 1 con rol, producto, horas vendidas, fecha solicitada, plan de venta, contactos y enlace al proyecto. | 04 Mis asignaciones | Asignación de coordinación en estado Pendiente de aceptación. | Contenido completo de la asignación: observaciones de la venta, contactos del cliente y trazabilidad del registro.
Director de Proyectos | Paso 5 · Asignaciones generadas | Recibe dos asignaciones del mismo proyecto: la coordinación del tipo 2 y la ejecución del producto mediciones objetivas. | 04 Mis asignaciones | Dos asignaciones independientes relacionadas con el mismo proyecto maestro (RN-09). | Diferenciación visible entre la asignación de coordinación y la de ejecución de producto.
Gestor de Datos | Paso 5 · Asignaciones generadas | Recibe la asignación de ejecución del producto tablero BI con horas vendidas y fecha solicitada. | 04 Mis asignaciones | Asignación del producto tablero BI en estado Pendiente de aceptación. | Horas vendidas del producto, plan estimado de la venta y enlace al proyecto.
Diseñador Ergónomo | Paso 5 · Asignaciones generadas | Recibe la asignación del producto diseño con la complejidad baja, media o alta definida en la venta. | 04 Mis asignaciones | Asignación del producto diseño con su complejidad registrada. | Complejidad del diseño y observaciones de la reunión de venta.
Supervisor de Proyectos Especiales | Paso 5 · Asignaciones generadas | Recibe la asignación del producto cápsulas con horas vendidas y fecha solicitada. | 04 Mis asignaciones | Asignación del producto cápsulas en estado Pendiente de aceptación. | Alcance vendido de las cápsulas y observaciones de la reunión de venta.
Jefe de Operaciones | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de coordinación o propone un ajuste contrastando fecha solicitada, horas vendidas, tiempo requerido de producción y capacidad disponible. | 04 Mis asignaciones | Asignación Aceptada o En ajuste, con justificación registrada (RN-10). | Visibilidad de sus demás asignaciones para estimar la capacidad disponible.
Director de Proyectos | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta o ajusta la coordinación del tipo 2 y, por separado, la ejecución de mediciones objetivas. | 04 Mis asignaciones | Decisión de capacidad registrada de forma independiente para cada asignación. | Tiempo requerido de producción de la medición objetiva según la tecnología seleccionada.
Gestor de Datos | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación del tablero BI o propone otra fecha y secuencia con justificación de capacidad. | 04 Mis asignaciones | Fecha propuesta y justificación del tiempo requerido de producción del tablero. | Horas vendidas del producto y carga de trabajo comprometida en otros proyectos.
Diseñador Ergónomo | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de diseño o propone ajuste según la complejidad baja, media o alta. | 04 Mis asignaciones | Decisión de capacidad del producto diseño con justificación. | Complejidad confirmada y disponibilidad frente a los demás diseños en curso.
Supervisor de Proyectos Especiales | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Acepta la asignación de cápsulas o propone ajuste de fecha y capacidad con justificación. | 04 Mis asignaciones | Decisión de capacidad del producto cápsulas con justificación. | Alcance de las cápsulas, insumos previsibles y disponibilidad de producción.
Jefe de Operaciones | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Revisa los ajustes propuestos por los líderes de los productos del proyecto tipo 1 y aprueba el acuerdo consolidado. | 04 Mis asignaciones · 02 Empresas y productos | Acuerdo consolidado de fechas y capacidad, aprobado por el coordinador. | Todas las propuestas de ajuste del proyecto con su justificación y fecha propuesta.
Director de Proyectos | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Revisa los ajustes propuestos por los líderes de los productos del proyecto tipo 2 y aprueba el acuerdo consolidado. | 04 Mis asignaciones · 02 Empresas y productos | Acuerdo consolidado que alimenta el plan de trabajo final. | Propuestas de ajuste de mediciones objetivas, tablero BI, diseño y cápsulas.
Gestor de Datos | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Define los requisitos de información del tablero BI: fuentes, accesos, formatos, periodicidad y responsable del dato en el cliente. | 02 Empresas y productos · requisitos de información | Lista de requisitos de información del producto tablero BI. | Alcance vendido del tablero y campo de requisitos abierto para el líder del producto (RN-12).
Diseñador Ergónomo | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Define los insumos del diseño según la complejidad: documentos, medidas, referencias, validaciones y sedes. | 02 Empresas y productos · requisitos de información | Lista de insumos requeridos para ejecutar el diseño. | Complejidad confirmada y catálogo de entregables de diseño.
Supervisor de Proyectos Especiales | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Define los insumos de las cápsulas: guiones, temas, sedes, personas, material de apoyo y validaciones del cliente. | 02 Empresas y productos · requisitos de información | Lista de insumos requeridos para producir las cápsulas. | Alcance vendido de las cápsulas y disponibilidad de las personas del cliente.
Director de Proyectos | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Define los requisitos técnicos de mediciones objetivas: tecnología, sedes, cargos, muestras, permisos y condiciones de campo. | 02 Empresas y productos · requisitos de información | Requisitos técnicos del producto mediciones objetivas. | Tecnología seleccionada en el registro de la venta y condiciones operativas del cliente.
Jefe de Operaciones | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Consolida los requisitos de todos los líderes del proyecto tipo 1 y los solicita al cliente en una sola comunicación. | 02 Empresas y productos · 05 Plan de trabajo | Solicitud registrada con fecha, responsable, información solicitada, respuesta y pendientes (RN-11). | Requisitos de información completos de cada líder de producto antes de contactar al cliente.
Director de Proyectos | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Se reúne con el cliente del proyecto tipo 2 y solicita, en nombre de mediciones objetivas, tablero BI, diseño y cápsulas, la información requerida. | 02 Empresas y productos · 05 Plan de trabajo | Acta de la reunión, información solicitada, compromisos del cliente y evidencia de contacto. | Requisitos consolidados y contactos del cliente registrados en el proyecto.
Cliente (externo) | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Suministra contactos, datos, accesos, disponibilidad y condiciones necesarias para ejecutar los productos. | Fuera de la aplicación · el coordinador registra la respuesta en 02 Empresas y productos | Información recibida, pendientes abiertos y condiciones de ejecución confirmadas. | Una única solicitud consolidada del coordinador, sin contactos fragmentados.
Jefe de Operaciones | Paso 8 · Plan de trabajo final | Contrasta el plan estimado de la venta con las capacidades aceptadas, los requisitos y las fechas acordadas, y publica el plan de trabajo final del proyecto tipo 1. | 05 Plan de trabajo | Plan de trabajo final versionado, con fechas definitivas, hitos, horas por producto y compromisos. | Acuerdos de capacidad aceptados y respuesta del cliente sobre disponibilidad y accesos.
Director de Proyectos | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construye y versiona el plan de trabajo final del proyecto tipo 2 y registra el motivo de cada diferencia frente al plan de venta. | 05 Plan de trabajo | Plan de trabajo final con versión, fecha de aprobación, coordinador responsable y trazabilidad de diferencias (RN-14). | Plan estimado de la venta como línea base y calendario con festivos de Colombia.
Gestor de Datos | Paso 8 · Plan de trabajo final | Consulta el plan de trabajo final y confirma las fechas, los hitos y las sesiones del tablero BI. | 05 Plan de trabajo · 06 Calendario | Confirmación de las fechas del producto sobre la referencia operativa obligatoria (RN-13). | Plan final publicado y visible para todos los responsables.
Diseñador Ergónomo | Paso 8 · Plan de trabajo final | Consulta el plan de trabajo final y confirma las fechas y entregas del producto diseño. | 05 Plan de trabajo · 06 Calendario | Fechas de diseño alineadas con el plan final vigente. | Plan final publicado con las dependencias y los insumos del cliente.
Supervisor de Proyectos Especiales | Paso 8 · Plan de trabajo final | Consulta el plan de trabajo final y confirma las fechas de grabación y entrega de las cápsulas. | 05 Plan de trabajo · 06 Calendario | Programación de las cápsulas alineada con el plan final vigente. | Plan final publicado y confirmación de sedes y personas del cliente.
Director de Proyectos | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Ejecuta el producto mediciones objetivas y actualiza avance, horas ejecutadas, hitos, próxima acción y evidencia. | 02 Empresas y productos | Avance y horas ejecutadas del producto, con usuario y fecha de la última actualización. | Plan de trabajo final vigente e insumos entregados por el cliente.
Gestor de Datos | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Ejecuta el tablero BI, registra novedades sobre su producto y mantiene actualizado el panel. | 02 Empresas y productos | Avance, horas, novedades y próxima acción del producto tablero BI (RN-12). | Accesos y fuentes de datos entregados por el cliente a través del coordinador.
Diseñador Ergónomo | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Ejecuta el diseño según la complejidad, registra novedades sobre su producto y actualiza el panel. | 02 Empresas y productos | Avance, horas, bloqueos y próxima acción del producto diseño. | Insumos del cliente y validaciones intermedias registradas en el proyecto.
Supervisor de Proyectos Especiales | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Produce las cápsulas, registra novedades sobre su producto y actualiza el panel. | 02 Empresas y productos | Avance, horas y evidencia del producto cápsulas. | Guiones aprobados, sedes confirmadas y disponibilidad de las personas del cliente.
Jefe de Operaciones | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Controla los productos del proyecto tipo 1 y registra causa, responsable, acción y nueva fecha en cada retraso o suspensión. | 02 Empresas y productos · 03 Alertas | Novedad registrada con causa, acción, responsable y nueva fecha (RN-15). | Alertas agrupadas por empresa y por producto, con la condición En tiempo, En riesgo o Retrasado.
Director de Proyectos | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Controla los productos del proyecto tipo 2, gestiona las alertas y decide la reprogramación cuando se desvía el plan. | 03 Alertas · 05 Plan de trabajo | Decisión de reprogramar con nueva versión del plan de trabajo final y su justificación. | Alertas abiertas por empresa y producto y comparación del plan final con la ejecución real.
CEO | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisa el estado del portafolio y los agregados por tipo de proyecto, empresa, PPR y estado operativo. | 01 Dashboard | Lectura ejecutiva del portafolio y priorización de los proyectos que requieren intervención. | Filtros combinables y totales consistentes con el detalle de los proyectos.
Gerente | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisa el consumo de horas vendidas frente a ejecutadas y las alertas críticas por empresa. | 01 Dashboard · 03 Alertas | Identificación de desviaciones de horas y de productos en riesgo o retrasados. | Horas vendidas, ejecutadas y disponibles por empresa, producto y periodo.
Gestor de Datos | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Declara el tablero BI como producto completado y carga el entregable con fecha real y horas ejecutadas. | 02 Empresas y productos | Producto en estado Completado con evidencia cargada (RN-16). | Entregable final del tablero y campos de cierre habilitados.
Diseñador Ergónomo | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Declara el diseño como producto completado y carga el entregable. | 02 Empresas y productos | Producto diseño en estado Completado con evidencia cargada. | Entregable de diseño aprobado y horas ejecutadas registradas.
Supervisor de Proyectos Especiales | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Declara las cápsulas como producto completado y carga los archivos o enlaces de entrega. | 02 Empresas y productos | Producto cápsulas en estado Completado con evidencia cargada. | Cápsulas producidas y validadas y horas ejecutadas registradas.
Director de Proyectos | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Declara mediciones objetivas como producto completado y carga el informe o evidencia asociada. | 02 Empresas y productos | Producto mediciones objetivas en estado Completado con evidencia cargada. | Informe de mediciones, fecha real de ejecución y horas ejecutadas.
Aplicación (automático) | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Valida los campos de cierre y los requisitos definidos y cambia el producto de Completado a Cerrado sin acción manual del responsable. | 02 Empresas y productos · 09 Bases y auditoría | Producto en estado Cerrado y registro de la validación en la bitácora. | Criterios de cierre parametrizados y evidencia cargada por el líder del producto.
Aplicación (automático) | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Consolida cumplimiento, horas, entregables, observaciones y trazabilidad y cierra el proyecto maestro cuando todos sus productos están cerrados. | 01 Dashboard · 02 Empresas y productos | Proyecto maestro en estado Cerrado con su consolidado (RN-17). | Todos los productos del proyecto en estado Cerrado.
Jefe de Operaciones | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Verifica el consolidado de cierre de los proyectos tipo 1 que coordinó: horas, entregables y compromisos cumplidos. | 02 Empresas y productos · 05 Plan de trabajo | Confirmación del cierre y de la trazabilidad del proyecto coordinado. | Consolidado del proyecto con horas vendidas frente a ejecutadas y entregables por producto.
Director de Proyectos | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Verifica el consolidado de cierre de los proyectos tipo 2 y las diferencias frente al plan de venta. | 02 Empresas y productos · 05 Plan de trabajo | Cierre verificado con el motivo de cada diferencia frente al plan estimado. | Versiones del plan de trabajo final con su justificación.
CEO | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Revisa los proyectos cerrados del periodo y descarga los conjuntos de datos, completos o filtrados. | 01 Dashboard · 09 Bases y auditoría | Descarga de los ocho conjuntos de datos para análisis externo (RN-07). | Descarga completa o filtrada por empresa, PPR, tipo, producto, responsable, estado y periodo.
Gerente | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Descarga las bases y revisa la bitácora de cambios del periodo. | 09 Bases y auditoría | Bitácora con usuario, fecha, dato anterior, dato nuevo y motivo de cada modificación (RN-18). | Auditoría descargable y filtrable por proyecto, usuario y fecha.
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación.

## CEO
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: CEO
Rol / cargo: CEO
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Vendedora autorizada (RN-01). Formaliza la venta, registra todos los datos y corrige inconsistencias antes de la activación. Ejerce el control ejecutivo del portafolio: revisa el dashboard, los agregados, las alertas críticas, el cierre de proyectos y descarga las bases.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 1 · Venta del proyecto | Verificar el catálogo antes de registrar la venta | Abrir el módulo 08 Parametrización → pestaña Productos → confirmar que cada producto vendido existe con sus horas y su valor hora → revisar los catálogos de PPR y de empresas → si falta un valor, crearlo antes de registrar la venta. | El catálogo contiene todos los productos, PPR y empresas necesarios, y muestra las horas y el valor hora vigentes.
2 | Paso 1 · Venta del proyecto | Confirmar que solo los cargos autorizados pueden registrar la venta (RN-01) | Cambiar el usuario en sesión a un cargo no autorizado, por ejemplo Diseñador Ergónomo → buscar el botón + Venta realizada → volver a entrar como CEO y comprobar que el botón sí aparece. | Con un cargo no autorizado la opción no está disponible o aparece deshabilitada explicando el motivo; con CEO, Gerente o Director de Proyectos sí está habilitada.
3 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar una venta completa | Pulsar + Venta realizada → seleccionar empresa y PPR → marcar tipo de proyecto 1 o 2 → agregar cada producto vendido con sus horas → escribir el plan de trabajo estimado de la venta → escribir las observaciones de la reunión de venta → registrar el contacto principal con nombre, cargo, correo y teléfono → guardar. | El proyecto queda registrado con todos los campos obligatorios y el vendedor y la fecha de registro se toman automáticamente del usuario autenticado.
4 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar hasta tres contactos del cliente | En el formulario 07 → bloque Contactos → habilitar el contacto 2 y el contacto 3 → completar nombre, cargo, correo y teléfono de cada uno → marcar cuál es el contacto principal → dejar incompleto un contacto habilitado e intentar continuar. | Se admiten entre uno y tres contactos con uno principal; si un contacto habilitado queda incompleto la aplicación lo señala y no permite continuar (RN-05).
5 | Paso 2 · Registro obligatorio | Comprobar que las observaciones de la reunión de venta son obligatorias | En el bloque Planificación → dejar vacío el campo Observaciones de la reunión de venta → intentar activar el proyecto → escribir los acuerdos, restricciones, condiciones y compromisos → activar. | La aplicación bloquea la activación y señala el campo faltante; al diligenciarlo permite continuar.
6 | Paso 3 · Validación y activación | Comprobar el bloqueo por horas inválidas | En el bloque Productos → registrar un producto con 0 horas → intentar activar el proyecto → corregir a un valor mayor que cero → activar. | No se activa el proyecto con horas iguales o menores que cero (RN-06); al corregir, las horas totales equivalen a la suma de las horas de los productos.
7 | Paso 3 · Validación y activación | Verificar la activación automática del proyecto | Completar el formulario 07 → superar las validaciones previas a la activación → activar → abrir 01 Dashboard → localizar el proyecto recién creado y abrir su detalle. | La aplicación crea un identificador único, el proyecto maestro, un registro por cada producto, los contactos y la publicación en el panel, sin ninguna acción manual adicional.
8 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Consultar qué asignaciones generó la venta | Abrir 02 Empresas y productos → seleccionar la empresa → abrir el proyecto registrado → revisar el responsable de coordinación y el responsable de cada producto. | El proyecto muestra una asignación de coordinación según el tipo y una asignación por cada producto aplicable, sin duplicar el proyecto maestro (RN-09).
9 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Consultar el plan de trabajo final de un proyecto | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar un proyecto activo → comparar el plan de trabajo final con el plan estimado de la venta → revisar la versión vigente, la fecha de aprobación y el motivo de las diferencias. | El plan de trabajo final aparece versionado, identifica al coordinador responsable y explica cada diferencia frente al plan estimado de la venta (RN-13, RN-14).
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Lectura ejecutiva del portafolio | Abrir 01 Dashboard → leer los totales del portafolio: proyectos activos, productos vendidos, pendientes de programar, en riesgo, retrasados y alertas abiertas → pulsar un indicador para abrir su detalle. | Los totales corresponden a los proyectos activos y cada indicador permite abrir el detalle de los registros que lo componen.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar los agregados por tipo de proyecto | 01 Dashboard → tabla de agregados por tipo de proyecto → comparar tipo 1 y tipo 2 en número de proyectos, horas vendidas, horas ejecutadas y avance → pulsar una fila para filtrar el tablero. | El agregado por tipo cuadra con el detalle de proyectos y el filtro por tipo se aplica a todo el tablero.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar los agregados por empresa y por PPR | 01 Dashboard → tabla de agregados por empresa → identificar la empresa con más horas ejecutadas → cambiar a la tabla por PPR → comparar los mismos totales. | Cada agregado muestra proyectos, productos, horas vendidas y ejecutadas, avance y alertas, y la suma coincide con el total del portafolio.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar los agregados por estado operativo | 01 Dashboard → tabla de agregados por estado operativo → revisar los productos en Pendiente de información, Programado, En ejecución, Suspendido, Completado y Cerrado. | Cada producto aparece en un único estado operativo y la suma de los estados equivale al total de productos vendidos.
14 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Combinar y limpiar filtros | 01 Dashboard → aplicar al mismo tiempo el filtro por empresa y el filtro por PPR → verificar los indicadores → agregar el filtro por tipo de proyecto → pulsar Limpiar filtros. | Todos los indicadores y tablas responden a los filtros combinados y el botón de limpiar devuelve la vista completa del portafolio.
15 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar las alertas críticas | Abrir 03 Alertas → revisar la agrupación por empresa → abrir la empresa con más alertas → revisar las alertas por producto y su condición En tiempo, En riesgo o Retrasado. | Las alertas se agrupan primero por empresa y luego por producto, y desde la alerta se llega al producto que la origina.
16 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Revisar el cierre automático de los proyectos | 01 Dashboard → filtrar el estado del proyecto en Cerrado → abrir un proyecto cerrado → revisar horas vendidas frente a ejecutadas, entregables por producto, observaciones y trazabilidad. | El proyecto maestro solo aparece cerrado cuando todos sus productos están cerrados y muestra el consolidado completo (RN-17).
17 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Descargar los conjuntos de datos | Abrir 09 Bases y auditoría → elegir el conjunto Proyectos → descargar completo → repetir la descarga aplicando filtro por empresa y por periodo → verificar los conjuntos Productos, Contactos, Asignaciones, Planes de trabajo, Seguimiento, Entregables y cierre y Auditoría. | Los ocho conjuntos se descargan de forma completa y filtrada, con el contenido mínimo definido en la especificación (RN-07).
18 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Revisar la bitácora de cambios | 09 Bases y auditoría → sección Auditoría → filtrar por proyecto → revisar usuario, fecha, dato anterior, dato nuevo y motivo de cada modificación → descargar la bitácora. | Toda modificación conserva usuario, fecha, valor anterior, valor nuevo y motivo, y la bitácora es descargable (RN-18).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Gerente
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: Gerente
Rol / cargo: Gerente
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Vendedor autorizado (RN-01). Formaliza y registra la venta, corrige inconsistencias antes de la activación y controla el desempeño comercial y operativo del portafolio: horas vendidas frente a ejecutadas, agregados por empresa y PPR, alertas y descarga de bases.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 1 · Venta del proyecto | Confirmar horas y valor hora del producto antes de vender | Abrir 08 Parametrización → Productos → verificar el costo en horas y el valor hora de cada producto que va a ofrecer → ajustar el catálogo si la tarifa cambió → guardar. | El catálogo entrega horas y valor hora actualizados, y el formulario de venta los carga automáticamente al elegir el producto.
2 | Paso 1 · Venta del proyecto | Verificar la orden de servicio de la empresa | 08 Parametrización → Órdenes de servicio → buscar la empresa → confirmar que existe la orden de servicio asociada con su fecha → crearla si no existe. | La orden de servicio queda disponible para relacionarla con la venta y unir el registro comercial con la operación.
3 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar la venta realizada | Pulsar + Venta realizada → seleccionar empresa y PPR → marcar el tipo de proyecto → agregar los productos vendidos con sus horas → completar los contactos → guardar. | El registro queda con vendedor y fecha automáticos y con un frente independiente por cada producto vendido (RN-03).
4 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar el plan de trabajo estimado de la venta | En el bloque Planificación del formulario 07 → escribir el plan de trabajo estimado con la expectativa preliminar de fechas y sesiones acordada en la venta → guardar. | El plan estimado queda registrado como línea base preliminar, claramente diferenciado del plan de trabajo final.
5 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar las observaciones de la reunión de venta | En el bloque Planificación → escribir en Observaciones de la reunión de venta los acuerdos, restricciones, condiciones y compromisos relevantes → guardar y volver a abrir el proyecto para confirmar que el texto se conservó completo. | El campo es obligatorio, admite el texto completo de la reunión y se conserva visible para los responsables asignados.
6 | Paso 3 · Validación y activación | Corregir un registro rechazado por las validaciones previas | Dejar sin diligenciar el teléfono de un contacto habilitado → intentar activar → leer el mensaje de validación → corregir el dato señalado → activar. | La aplicación indica con precisión el campo o la relación incompleta y solo activa cuando todos los datos aplicables están completos (RN-04).
7 | Paso 3 · Validación y activación | Verificar la creación de un registro por producto | Abrir 02 Empresas y productos → seleccionar la empresa → abrir el proyecto activado → contar los productos listados y revisar horas, responsable y estado de cada uno. | Existe un registro independiente por cada producto vendido, con horas, responsable, programación, avance y estado propios.
8 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Consultar las asignaciones generadas por la venta | Abrir el proyecto en 02 Empresas y productos → revisar el responsable de coordinación según el tipo → revisar el responsable de cada producto y el estado de su asignación. | Se generó una asignación de coordinación por tipo y una asignación por producto aplicable, todas relacionadas con el mismo proyecto maestro.
9 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Ver el estado de la negociación de capacidad | 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → revisar el estado de cada asignación: Pendiente de aceptación, En ajuste o Aceptada → abrir un ajuste propuesto y leer su justificación. | El estado de cada asignación es visible y todo ajuste muestra fecha propuesta, tiempo requerido de producción, capacidad disponible y justificación (RN-10).
10 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Contrastar el plan de trabajo final con el plan estimado de la venta | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar el proyecto → comparar las fechas del plan final con las del plan estimado → revisar el motivo registrado en cada diferencia. | El plan final es la referencia operativa obligatoria y toda diferencia frente al plan de venta tiene motivo y trazabilidad.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar el consumo de horas vendidas frente a ejecutadas | Abrir 01 Dashboard → revisar el instrumento de consumo de horas → filtrar por empresa → identificar los productos cuyas horas ejecutadas se aproximan o superan las vendidas. | El tablero muestra horas vendidas, ejecutadas y disponibles, y permite llegar al producto que genera la desviación.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar el avance por empresa | 01 Dashboard → tabla de agregados por empresa → ordenar por avance → abrir la empresa con menor avance en 02 Empresas y productos → revisar el avance real frente al esperado de cada producto. | El avance del proyecto es consistente con el avance de sus productos y se puede navegar del agregado al detalle.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar los agregados por PPR | 01 Dashboard → tabla de agregados por PPR → comparar proyectos, horas y valor por PPR → pulsar una fila para filtrar el tablero. | El agregado por PPR es completo y el filtro se propaga a los indicadores y a las demás tablas.
14 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar las alertas de desviación de horas | Abrir 03 Alertas → filtrar por la alerta de desviación de horas → abrir la empresa afectada → abrir el producto y revisar horas vendidas, ejecutadas y saldo. | La alerta se activa según el parámetro configurado en los acuerdos de servicio y señala el producto exacto.
15 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar los acuerdos de servicio parametrizados | Abrir 08 Parametrización → Acuerdos de servicio → revisar los tiempos para aceptar, contactar, programar y actualizar, la tolerancia de avance y el aviso de consumo de horas → modificar un valor y guardar. | Los tiempos son configurables sin modificar la aplicación y el cambio se refleja en las alertas.
16 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Revisar los entregables cargados | 02 Empresas y productos → abrir un proyecto con productos completados → abrir cada producto → revisar el entregable, la fecha real y las horas ejecutadas. | Ningún producto llega a Completado sin entregable o evidencia cargada (RN-16).
17 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Confirmar el cierre automático del proyecto maestro | 01 Dashboard → filtrar el estado del proyecto en Cerrado → abrir el proyecto → revisar el consolidado de cumplimiento, horas, entregables, observaciones y trazabilidad. | El cierre lo ejecuta la aplicación cuando todos los productos están cerrados, sin acción manual del responsable.
18 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Descargar las bases filtradas por periodo y empresa | Abrir 09 Bases y auditoría → elegir el conjunto Seguimiento → aplicar filtro por empresa y por periodo → descargar → repetir con el conjunto Entregables y cierre. | Cada conjunto se descarga completo o filtrado y conserva el contenido mínimo definido en la especificación (RN-07).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Director de Proyectos
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: Director de Proyectos
Rol / cargo: Director de Proyectos
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Vendedor autorizado (RN-01), coordinador de los proyectos tipo 2 y líder del producto mediciones objetivas. Acepta o negocia capacidad, actúa como punto de contacto del tipo 2, consolida los requisitos de información, construye y versiona el plan de trabajo final y dirige la ejecución del producto de mediciones objetivas.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar una venta como vendedor autorizado | Pulsar + Venta realizada → seleccionar empresa y PPR → marcar tipo de proyecto 2 → agregar los productos vendidos con sus horas → escribir el plan estimado y las observaciones de la reunión de venta → completar los contactos → guardar. | El registro se completa desde el perfil de Director de Proyectos y queda con vendedor y fecha automáticos (RN-01).
2 | Paso 2 · Registro obligatorio | Registrar la tecnología del producto medición objetiva | En el bloque Productos → agregar el producto medición objetiva → seleccionar la tecnología correspondiente → intentar activar sin seleccionarla y luego seleccionándola. | La aplicación exige la tecnología cuando el producto es medición objetiva y bloquea la activación mientras falte.
3 | Paso 3 · Validación y activación | Verificar las validaciones previas a la activación | Recorrer el paso de validación del formulario 07 → revisar los controles de empresa, PPR, tipo, productos, horas, plan estimado, observaciones y contactos → corregir lo señalado → activar. | Se listan todas las validaciones, se señalan las incumplidas y solo se activa el proyecto cuando todas se superan (RN-04).
4 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Revisar la asignación de coordinación del proyecto tipo 2 | Abrir 04 Mis asignaciones → localizar la asignación de coordinación → revisar rol, producto, horas vendidas, fecha solicitada, plan de venta, contactos, observaciones y enlace al proyecto. | La asignación contiene toda la información mínima definida en el paso 5 y permite abrir el proyecto directamente.
5 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Distinguir la asignación de coordinación de la de producto | 04 Mis asignaciones → verificar que del mismo proyecto aparecen dos asignaciones: la coordinación del tipo 2 y la ejecución del producto mediciones objetivas → abrir cada una. | Las dos asignaciones son independientes, se distinguen con claridad y se relacionan con el mismo proyecto maestro sin duplicarlo (RN-09).
6 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de coordinación | Abrir 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación de coordinación pendiente → pulsar Aceptar → confirmar. | La asignación pasa a Aceptada y queda registrado el usuario y la fecha de la aceptación.
7 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer un ajuste de fecha y capacidad con justificación | Abrir 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente del producto mediciones objetivas → pulsar Proponer ajuste → escribir el tiempo requerido de producción y la capacidad disponible → proponer la nueva fecha y secuencia → escribir la justificación → guardar. | La asignación pasa a En ajuste con fecha propuesta y justificación registradas; la aplicación no asume que la fecha de la venta es ejecutable (RN-10).
8 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aprobar o rechazar el ajuste propuesto por un líder de producto | Abrir 04 Mis asignaciones o el proyecto en 02 Empresas y productos → revisar los ajustes propuestos por el Gestor de Datos, el Diseñador Ergónomo y el Supervisor de Proyectos Especiales → leer la justificación → aprobar o devolver con comentario. | El coordinador aprueba el acuerdo consolidado y este queda registrado como insumo del plan de trabajo final.
9 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Consolidar los requisitos de información de todos los productos | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto tipo 2 → revisar los requisitos de información registrados por cada líder de producto → consolidarlos en una sola solicitud. | Los requisitos de mediciones objetivas, tablero BI, diseño y cápsulas quedan reunidos en una única solicitud, sin contactos fragmentados (RN-11).
10 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Registrar la reunión y la solicitud de información al cliente | En el proyecto → sección de requisitos de información → pulsar Registrar solicitud → escribir la fecha, el responsable, la información solicitada y el medio de contacto → guardar. | Queda registrada la fecha de solicitud, el responsable, la información solicitada y la evidencia de contacto.
11 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Registrar la respuesta del cliente y los pendientes | En la misma solicitud → registrar la respuesta recibida → marcar qué requisitos quedan pendientes → asignar la nueva fecha de compromiso del cliente → guardar. | La solicitud muestra respuesta, pendientes abiertos y compromisos del cliente, y conserva una única versión operativa.
12 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construir el plan de trabajo final | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar el proyecto → pulsar Construir plan final → cargar el plan estimado de la venta como línea base → registrar fechas definitivas de inicio, hitos, sesiones y cierre por producto → registrar horas y responsables → registrar los requisitos, dependencias y compromisos del cliente y de Rehavid → aprobar. | Se publica el plan de trabajo final con versión, fecha de aprobación y coordinador responsable, y queda visible para todos los responsables (RN-13).
13 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Versionar el plan de trabajo final | 05 Plan de trabajo → abrir el plan vigente → modificar una fecha o un hito → escribir el motivo del cambio → guardar → revisar el historial de versiones. | Cada modificación crea una nueva versión con usuario, fecha y motivo, y la versión anterior se conserva consultable (RN-14).
14 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Comparar el plan final con el plan estimado de la venta | 05 Plan de trabajo → activar la comparación con el plan estimado → revisar la desviación en días por producto y el motivo registrado. | La comparación muestra la diferencia frente a la línea base y su justificación, producto por producto.
15 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Revisar el calendario consolidado y por empresa | Abrir 06 Calendario → alternar entre la vista consolidada y la vista por empresa → verificar que los festivos de Colombia aparecen marcados → comprobar que ninguna sesión quedó programada en festivo sin advertencia. | El calendario muestra la programación consolidada y por empresa e identifica los festivos de Colombia como referencia de planeación.
16 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Ejecutar y actualizar el producto mediciones objetivas | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → abrir el producto mediciones objetivas → pulsar Registrar avance → actualizar porcentaje o hito alcanzado, horas ejecutadas, fechas reales y próxima acción con responsable y fecha comprometida → guardar. | El panel actualiza avance, horas y próxima acción, y registra el usuario y la fecha de la última actualización.
17 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar una novedad sobre su propio producto | En el producto mediciones objetivas → pulsar Registrar novedad → seleccionar bloqueo, retraso, suspensión o reanudación → escribir causa, acción, responsable y nueva fecha → guardar. | La novedad exige causa, acción, responsable y nueva fecha, y modifica la condición del producto a En riesgo o Retrasado (RN-15).
18 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Gestionar las alertas de los proyectos tipo 2 | Abrir 03 Alertas → filtrar los proyectos que coordina → revisar la agrupación por empresa y por producto → abrir la alerta más antigua y resolverla desde el producto. | Las alertas se agrupan por empresa y por producto y ofrecen la misma gestión disponible en el módulo 02.
19 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Declarar el producto completado y cargar el entregable | En el producto mediciones objetivas → pulsar Producto completado → registrar fecha real y horas ejecutadas → cargar el entregable o la evidencia → guardar. | El producto pasa a Completado con evidencia; la aplicación valida los criterios y lo cambia a Cerrado sin exigir una acción manual de cierre (RN-16).
20 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Verificar el cierre automático del proyecto maestro | 02 Empresas y productos → abrir el proyecto con todos los productos cerrados → revisar el consolidado de cumplimiento, horas, entregables, observaciones y trazabilidad → confirmar el estado Cerrado. | El proyecto maestro se cierra automáticamente solo cuando todos sus productos están cerrados (RN-17).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Jefe de Operaciones
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: Jefe de Operaciones
Rol / cargo: Jefe de Operaciones
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Coordinador de los proyectos tipo 1. Acepta o negocia capacidad, centraliza los requisitos de información y la relación con el cliente, consolida el plan de trabajo final y controla la ejecución y el cierre del proyecto tipo 1.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Recibir la asignación de coordinación del proyecto tipo 1 | Abrir 04 Mis asignaciones → localizar la asignación de coordinación recién generada → revisar rol, producto, horas vendidas, fecha solicitada, plan de venta, contactos del cliente, observaciones de la reunión de venta y enlace al proyecto. | La asignación llega con la información mínima completa y permite abrir el proyecto y sus productos.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de coordinación | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Aceptar → confirmar → verificar que el estado cambia a Aceptada. | La asignación queda Aceptada con usuario y fecha, y activa el compromiso de coordinación del proyecto.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste de fecha y capacidad con justificación | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Proponer ajuste → escribir el tiempo requerido de producción y la capacidad disponible → proponer la nueva fecha y secuencia → escribir la justificación → guardar. | La asignación pasa a En ajuste y conserva fecha propuesta, capacidad y justificación (RN-10).
4 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Revisar y aprobar los ajustes propuestos por los líderes de producto | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto tipo 1 → revisar cada producto con asignación En ajuste → leer la justificación del líder → aprobar el acuerdo o devolverlo con comentario. | El coordinador consolida las decisiones de capacidad de todos los productos antes de construir el plan final.
5 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Consolidar los requisitos de información de los líderes | 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → sección Requisitos de información → revisar lo que registró cada líder de producto → agrupar los requisitos en una sola solicitud al cliente. | Los requisitos de todos los productos quedan reunidos en una única solicitud, evitando contactos fragmentados (RN-11).
6 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Solicitar la información al cliente y dejar registro | En la sección Requisitos de información → pulsar Registrar solicitud → escribir fecha, responsable, información solicitada y medio de contacto → guardar → verificar que queda evidencia de contacto. | La aplicación registra fecha de solicitud, responsable, información solicitada y evidencia del contacto.
7 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Registrar la respuesta del cliente y los pendientes | Abrir la solicitud registrada → escribir la respuesta recibida → marcar los requisitos entregados y los pendientes → registrar la nueva fecha comprometida por el cliente → guardar. | Se conserva una única versión operativa de lo solicitado, lo recibido y lo pendiente.
8 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Delegar un contacto puntual a un líder de producto | En el proyecto → sección Requisitos de información → registrar la delegación indicando el líder, el asunto y el alcance del contacto → guardar → verificar que el líder la ve en su producto. | El contacto directo del líder con el cliente queda autorizado y registrado en el proyecto.
9 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Construir el plan de trabajo final del proyecto tipo 1 | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar el proyecto → pulsar Construir plan final → tomar el plan estimado de la venta como línea base → registrar fechas definitivas de inicio, hitos, sesiones y cierre por producto → registrar horas y líderes → aprobar. | El plan final queda publicado, versionado y visible para todos los responsables como referencia obligatoria (RN-13).
10 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Registrar los compromisos del cliente y de Rehavid | 05 Plan de trabajo → plan vigente → sección de compromisos → registrar qué entrega el cliente, en qué fecha y qué entrega Rehavid → guardar. | El plan final contiene requisitos, dependencias, accesos, recursos y compromisos de ambas partes.
11 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Versionar el plan final ante un cambio de fecha | 05 Plan de trabajo → abrir el plan vigente → modificar la fecha de un hito → escribir el motivo → guardar → revisar el historial de versiones. | Se crea una nueva versión con usuario, fecha y motivo, y la versión anterior queda consultable (RN-14).
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar el calendario por empresa con festivos de Colombia | Abrir 06 Calendario → seleccionar la vista por empresa → ubicar las sesiones programadas del proyecto → verificar los festivos de Colombia → reprogramar desde el calendario una sesión que caiga en festivo. | El calendario diferencia la vista consolidada de la vista por empresa y marca los festivos de Colombia.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Controlar el avance de todos los productos del proyecto | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto tipo 1 → revisar por producto el avance real frente al esperado, las horas ejecutadas, el saldo y la fecha de última actualización. | El coordinador identifica de inmediato qué producto no está actualizado o se desvía del plan final.
14 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Gestionar las alertas agrupadas por empresa y por producto | Abrir 03 Alertas → revisar la agrupación por empresa → abrir la empresa del proyecto tipo 1 → abrir el producto alertado → resolver o registrar la acción desde la misma alerta. | El módulo 03 ofrece la misma gestión del módulo 02 y las alertas se cierran al resolver la causa.
15 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar suspensión y reanudación de un producto | En el producto → pulsar Suspender → escribir causa, responsable, acción y fecha de revisión → guardar → más adelante pulsar Reanudar y registrar la fecha de reanudación. | La suspensión exige causa, responsable, acción y nueva fecha, y la reanudación devuelve el producto a En ejecución (RN-15).
16 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Descargar el conjunto Seguimiento de los proyectos que coordina | Abrir 09 Bases y auditoría → elegir el conjunto Seguimiento → filtrar por tipo de proyecto 1 y por periodo → descargar → verificar que incluye avance, horas ejecutadas, novedades, retrasos, suspensión, reanudación y alertas. | El conjunto se descarga filtrado y conserva el contenido mínimo definido en la especificación (RN-07).
17 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Verificar el cierre automático de un producto completado | 02 Empresas y productos → abrir un producto declarado Completado por su líder → revisar fecha real, horas ejecutadas y entregable → verificar que la aplicación lo cambió a Cerrado sin acción manual. | La aplicación valida los criterios y pasa el producto de Completado a Cerrado; el coordinador no ejecuta un cierre manual (RN-16).
18 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Verificar el cierre automático del proyecto maestro tipo 1 | 02 Empresas y productos → abrir el proyecto con todos los productos cerrados → revisar el consolidado de cumplimiento, horas vendidas frente a ejecutadas, entregables y trazabilidad. | El proyecto maestro pasa a Cerrado solo cuando todos sus productos están cerrados (RN-17).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Gestor de Datos
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: Gestor de Datos
Rol / cargo: Gestor de Datos
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Líder del producto tablero BI. Define la información y las fuentes requeridas, acepta o ajusta su capacidad, ejecuta el producto, registra novedades y avance, carga el entregable y declara el producto completado.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Revisar la asignación del producto tablero BI | Abrir 04 Mis asignaciones → localizar la asignación del producto tablero BI → revisar horas vendidas, fecha solicitada, plan estimado de la venta, contactos, observaciones de la reunión de venta y enlace al proyecto. | La asignación llega con la información mínima completa y permite abrir el proyecto y el producto asignado.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación del tablero BI | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Aceptar → confirmar. | La asignación pasa de Pendiente de aceptación a Aceptada, con usuario y fecha registrados.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste de fecha y capacidad con justificación | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Proponer ajuste → escribir el tiempo requerido de producción del tablero y la capacidad disponible frente a sus demás asignaciones → proponer la nueva fecha → escribir la justificación → guardar. | La asignación pasa a En ajuste; la fecha de la venta no se acepta automáticamente y la justificación queda registrada (RN-10).
4 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Definir los requisitos de información del tablero BI | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → abrir el producto tablero BI → sección Requisitos de información → registrar fuentes, accesos, formatos, periodicidad de actualización y responsable del dato en el cliente → guardar. | Los requisitos quedan registrados en el producto y disponibles para que el coordinador los consolide (RN-12).
5 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Verificar que la solicitud al cliente la realiza el coordinador | En el producto tablero BI → revisar el estado de sus requisitos → verificar que aparecen incluidos en la solicitud consolidada del coordinador con fecha, respuesta y pendientes. | El líder no contacta al cliente por su cuenta salvo delegación registrada; la solicitud y la respuesta quedan en el proyecto (RN-11).
6 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Confirmar las fechas del tablero en el plan de trabajo final | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar el proyecto → ubicar el producto tablero BI → revisar fecha de inicio, hitos, sesiones y fecha de cierre → confirmar o solicitar ajuste al coordinador. | El plan de trabajo final es visible para el líder y reemplaza al plan estimado de la venta como referencia (RN-13).
7 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar avance y horas ejecutadas | 02 Empresas y productos → abrir el producto tablero BI → pulsar Registrar avance → actualizar el porcentaje o el hito alcanzado → registrar horas ejecutadas → guardar y verificar el saldo de horas. | El panel muestra avance, horas vendidas, ejecutadas y disponibles, con usuario y fecha de la última actualización.
8 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar una novedad sobre su producto | En el producto tablero BI → pulsar Registrar novedad → seleccionar bloqueo, retraso, suspensión o reanudación → escribir causa, acción, responsable y nueva fecha → guardar. | La novedad exige causa, acción, responsable y nueva fecha, y actualiza la condición del producto (RN-15).
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar la próxima acción | En el producto tablero BI → campo Próxima acción → escribir la actividad siguiente, el responsable y la fecha comprometida → guardar. | La próxima acción queda visible en el panel y sirve de referencia para las alertas de falta de actualización.
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Comprobar que solo puede actualizar su propio producto | 02 Empresas y productos → abrir en el mismo proyecto el producto diseño o el producto cápsulas → intentar registrar avance o novedad. | Las acciones sobre productos que no lidera aparecen deshabilitadas y explican que solo el líder del producto puede actualizarlas.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar sus alertas | Abrir 03 Alertas → filtrar por sus productos → revisar la agrupación por empresa y por producto → abrir la alerta y resolverla desde el producto. | Las alertas del líder se identifican con claridad y se gestionan con las mismas acciones del módulo 02.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Consultar su programación en el calendario | Abrir 06 Calendario → filtrar por sus productos o por la empresa → revisar las sesiones y las fechas de entrega → verificar los festivos de Colombia. | El calendario muestra la programación vigente del producto según el plan de trabajo final.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Descargar el seguimiento de sus productos | Abrir 09 Bases y auditoría → elegir el conjunto Seguimiento → filtrar por responsable o por producto tablero BI → descargar. | El conjunto se descarga filtrado, con avance, horas ejecutadas, novedades y alertas de sus productos (RN-07).
14 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Cargar el entregable y declarar el producto completado | 02 Empresas y productos → abrir el producto tablero BI → pulsar Producto completado → registrar la fecha real y las horas ejecutadas → cargar el entregable, el archivo o el enlace del tablero → guardar. | El producto no puede declararse completado sin evidencia cargada y sin fecha real y horas ejecutadas (RN-16).
15 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Verificar el cierre automático del producto | Después de declarar Completado → recargar el producto → revisar el estado → confirmar que la aplicación lo cambió a Cerrado y registró la validación. | La diferencia entre Completado y Cerrado es visible: Completado lo declara el líder, Cerrado lo ejecuta la aplicación tras validar.
16 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Consultar el estado del proyecto maestro | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → revisar cuáles productos siguen abiertos y cuáles están cerrados → verificar el estado del proyecto maestro. | El proyecto maestro permanece Activo mientras exista un producto abierto y se cierra automáticamente al cerrarse todos (RN-17).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Diseñador Ergónomo
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: Diseñador Ergónomo
Rol / cargo: Diseñador Ergónomo
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Líder del producto diseño. Recibe la complejidad baja, media o alta, define los insumos necesarios, acepta o ajusta su capacidad, ejecuta el diseño, actualiza el panel, carga el entregable y declara el producto completado.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Revisar la asignación del producto diseño | Abrir 04 Mis asignaciones → localizar la asignación del producto diseño → revisar la complejidad baja, media o alta, las horas vendidas, la fecha solicitada, el plan estimado, los contactos y el enlace al proyecto. | La asignación llega con la complejidad registrada en la venta y con la información mínima completa.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de diseño | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Aceptar → confirmar. | La asignación pasa a Aceptada, con usuario y fecha registrados.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste de fecha y capacidad según la complejidad | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Proponer ajuste → escribir el tiempo requerido de producción según la complejidad y la capacidad disponible frente a los demás diseños en curso → proponer la nueva fecha y secuencia → escribir la justificación → guardar. | La asignación pasa a En ajuste con fecha propuesta y justificación de capacidad (RN-10).
4 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Verificar que la complejidad corresponde al alcance vendido | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el producto diseño → revisar la complejidad registrada y las horas vendidas → si no corresponde, registrar la observación y solicitar la corrección al coordinador. | La complejidad es visible en el producto y cualquier corrección queda trazada con usuario, fecha y motivo (RN-18).
5 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Definir los insumos requeridos para el diseño | 02 Empresas y productos → abrir el producto diseño → sección Requisitos de información → registrar documentos, planos, medidas, fotografías, referencias, sedes y validaciones necesarias → guardar. | Los insumos quedan registrados en el producto y disponibles para la solicitud consolidada del coordinador (RN-12).
6 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Verificar que los insumos llegaron al cliente por el coordinador | En el producto diseño → revisar la solicitud consolidada del coordinador → confirmar que sus insumos aparecen con fecha de solicitud, respuesta y pendientes. | La relación con el cliente está centralizada en el coordinador del tipo de proyecto y todo queda registrado (RN-11).
7 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Confirmar las fechas del diseño en el plan de trabajo final | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar el proyecto → ubicar el producto diseño → revisar fecha de inicio, hitos de validación y fecha de entrega → confirmar o solicitar ajuste. | El plan final es la referencia operativa obligatoria y muestra las dependencias del diseño frente a los demás productos.
8 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar avance y horas ejecutadas del diseño | 02 Empresas y productos → abrir el producto diseño → pulsar Registrar avance → actualizar el porcentaje o el hito alcanzado → registrar horas ejecutadas → guardar. | El panel muestra avance real frente al esperado y el saldo de horas del producto.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar una novedad sobre su producto | En el producto diseño → pulsar Registrar novedad → seleccionar bloqueo, retraso, suspensión o reanudación → escribir causa, acción, responsable y nueva fecha → guardar. | La novedad exige causa, acción, responsable y nueva fecha y cambia la condición del producto (RN-15).
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar la próxima acción del diseño | En el producto diseño → campo Próxima acción → escribir la actividad siguiente, el responsable y la fecha comprometida → guardar. | La próxima acción queda visible en el panel y en las alertas de falta de actualización.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar una validación intermedia con el cliente | En el producto diseño → sección de seguimiento → registrar la fecha de la validación, el resultado y los ajustes solicitados → adjuntar la evidencia → guardar. | Las validaciones intermedias quedan trazadas en el producto, con evidencia y responsable.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Comprobar que solo puede actualizar el producto que lidera | 02 Empresas y productos → abrir en el mismo proyecto el producto tablero BI o mediciones objetivas → intentar registrar avance o novedad. | Las acciones sobre productos ajenos están deshabilitadas y explican que solo su líder puede actualizarlas.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar sus alertas y su programación | Abrir 03 Alertas → filtrar por sus productos → revisar la agrupación por empresa y producto → abrir 06 Calendario y confirmar las fechas de entrega con los festivos de Colombia. | Alertas y calendario reflejan la programación vigente del plan de trabajo final.
14 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Cargar el entregable y declarar el diseño completado | 02 Empresas y productos → abrir el producto diseño → pulsar Producto completado → registrar la fecha real y las horas ejecutadas → cargar el entregable de diseño o su enlace → guardar. | No se admite la declaración de completado sin entregable, fecha real y horas ejecutadas (RN-16).
15 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Verificar el cierre automático del producto | Después de declarar Completado → recargar el producto → revisar el estado y la validación registrada por la aplicación. | El producto pasa a Cerrado por validación automática, sin acción manual de cierre del líder.
16 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Consultar el estado del proyecto maestro | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → revisar el estado de los demás productos y el estado del proyecto maestro. | El proyecto maestro se cierra únicamente cuando todos los productos están cerrados (RN-17).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Supervisor Proyectos Especiales
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación · Rol: Supervisor de Proyectos Especiales
Rol / cargo: Supervisor de Proyectos Especiales
Responsabilidad principal según la especificación funcional 1.1: Líder del producto cápsulas. Define los insumos, acepta o ajusta su capacidad, produce las cápsulas, actualiza el panel, carga el entregable y declara el producto completado.
Instrucciones · Recorra la aplicación siguiendo cada paso a paso en su orden. Para cada actividad marque si funciona, califique de 1 a 5 qué tan clara le resultó la pantalla y escriba lo que observó y lo que cambiaría. Diligencie únicamente las cuatro columnas sombreadas en color crema; las demás son la guía de revisión y no se modifican.
Cómo diligenciar · Ejemplo de una fila respondida: ¿Funciona? = Parcial · Claridad (1-5) = 3 · Observaciones = «El botón Proponer ajuste no exige escribir la justificación» · Qué cambiaría = «Hacer obligatoria la justificación antes de guardar el ajuste». Las listas desplegables de ¿Funciona? y Claridad se abren con la flecha de la celda.
Nombre de quien revisa: |  |  |  |  | Fecha de la revisión:
N° | Momento del proceso | Actividad a revisar | Paso a paso que debe seguir en la aplicación | Resultado esperado | ¿Funciona? (Sí / No / Parcial) | Claridad (1-5) | Observaciones | Qué cambiaría
1 | Paso 5 · Asignaciones generadas | Revisar la asignación del producto cápsulas | Abrir 04 Mis asignaciones → localizar la asignación del producto cápsulas → revisar horas vendidas, fecha solicitada, plan estimado de la venta, contactos, observaciones de la reunión de venta y enlace al proyecto. | La asignación llega con la información mínima completa y permite abrir el proyecto y el producto.
2 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Aceptar la asignación de cápsulas | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Aceptar → confirmar. | La asignación pasa de Pendiente de aceptación a Aceptada, con usuario y fecha.
3 | Paso 6 · Aceptación y negociación de capacidad | Proponer ajuste de fecha y capacidad con justificación | 04 Mis asignaciones → seleccionar la asignación pendiente → pulsar Proponer ajuste → escribir el tiempo requerido de producción de las cápsulas y la capacidad disponible → proponer la nueva fecha y secuencia de grabación → escribir la justificación → guardar. | La asignación pasa a En ajuste y conserva fecha propuesta, capacidad y justificación (RN-10).
4 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Definir los insumos de las cápsulas | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el producto cápsulas → sección Requisitos de información → registrar temas, guiones, sedes, personas del cliente, material de apoyo, permisos de grabación y validaciones → guardar. | Los insumos quedan registrados en el producto para la solicitud consolidada del coordinador (RN-12).
5 | Paso 7 · Centralización de requisitos y contacto con el cliente | Verificar que la solicitud al cliente se centraliza en el coordinador | En el producto cápsulas → revisar la solicitud consolidada → confirmar que sus insumos aparecen con fecha de solicitud, responsable, respuesta y pendientes. | El coordinador del tipo de proyecto es el punto de contacto y toda solicitud y respuesta queda registrada (RN-11).
6 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Confirmar las fechas de grabación en el plan de trabajo final | Abrir 05 Plan de trabajo → seleccionar el proyecto → ubicar el producto cápsulas → revisar fechas de grabación, hitos de aprobación de guion y fecha de entrega → confirmar o solicitar ajuste. | El plan de trabajo final muestra las fechas definitivas y las dependencias de las cápsulas.
7 | Paso 8 · Plan de trabajo final | Revisar la disponibilidad en el calendario | Abrir 06 Calendario → seleccionar la vista por empresa → ubicar las jornadas de grabación → verificar los festivos de Colombia y los cruces con otras sesiones del proyecto. | El calendario evita programar grabaciones en festivos o en cruce con otras sesiones de la misma empresa.
8 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar avance y horas ejecutadas de las cápsulas | 02 Empresas y productos → abrir el producto cápsulas → pulsar Registrar avance → actualizar el porcentaje o el hito alcanzado, por ejemplo guion aprobado, grabación o edición → registrar horas ejecutadas → guardar. | El panel muestra el avance por hitos y el saldo de horas del producto.
9 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar una novedad sobre su producto | En el producto cápsulas → pulsar Registrar novedad → seleccionar bloqueo, retraso, suspensión o reanudación → escribir causa, acción, responsable y nueva fecha → guardar. | La novedad exige causa, acción, responsable y nueva fecha y actualiza la condición del producto (RN-15).
10 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar la próxima acción | En el producto cápsulas → campo Próxima acción → escribir la actividad siguiente, el responsable y la fecha comprometida → guardar. | La próxima acción queda visible en el panel y alimenta la alerta de falta de actualización.
11 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Registrar una reprogramación de grabación | En el producto cápsulas → pulsar Registrar novedad de tipo retraso → escribir la causa, por ejemplo indisponibilidad de la sede o del personal → registrar la nueva fecha y el responsable → guardar → revisar el efecto en el plan y en el calendario. | La reprogramación desplaza la fecha en el plan de trabajo final con su justificación y queda visible en el calendario.
12 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Comprobar que solo puede actualizar el producto que lidera | 02 Empresas y productos → abrir en el mismo proyecto el producto diseño o el tablero BI → intentar registrar avance o novedad. | Las acciones sobre productos ajenos están deshabilitadas y explican que solo su líder puede actualizarlas.
13 | Paso 9 · Ejecución y actualización del panel | Revisar sus alertas | Abrir 03 Alertas → filtrar por sus productos → revisar la agrupación por empresa y por producto → abrir la alerta y registrar la acción desde el producto. | Las alertas del producto cápsulas se identifican y se gestionan con las mismas acciones del módulo 02.
14 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Cargar el entregable y declarar las cápsulas completadas | 02 Empresas y productos → abrir el producto cápsulas → pulsar Producto completado → registrar la fecha real y las horas ejecutadas → cargar los archivos o enlaces de las cápsulas → guardar. | No se admite la declaración de completado sin evidencia cargada, fecha real y horas ejecutadas (RN-16).
15 | Paso 10 · Producto completado y cierre automático | Verificar el cierre automático del producto | Después de declarar Completado → recargar el producto → revisar el estado y la validación registrada por la aplicación. | El producto pasa de Completado a Cerrado por validación automática de la aplicación.
16 | Paso 11 · Cierre automático del proyecto maestro | Consultar el estado del proyecto maestro | Abrir 02 Empresas y productos → abrir el proyecto → revisar el estado de los demás productos y el del proyecto maestro. | El proyecto maestro se cierra automáticamente cuando todos sus productos están cerrados (RN-17).
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación. Traslade cada observación a la pestaña «Resumen de observaciones» indicando el N° de la fila.

## Resumen de observaciones
REHAVID S.A.S. · Rehavid · Gestión de proyectos v8 · Mapa de usuario y guía de validación
Pestaña final · Consolidación de las observaciones recogidas en las pestañas de rol. El N° de la observación corresponde a la columna N° de la pestaña del rol.
Instrucciones · Traslade aquí cada observación registrada por los revisores. Severidad: Bloquea (impide continuar el flujo), Alta, Media, Baja o Mejora. Toda la tabla se diligencia; las columnas Rol y Severidad tienen lista desplegable y la fecha de compromiso se escribe en formato DD/MM/AAAA.
Rol | N° de la observación | Módulo | Severidad | Observación | Decisión | Responsable | Fecha compromiso
Fuente: Especificación funcional y flujograma del proceso de gestión de proyectos, versión 1.1, Rehavid S.A.S., 11 de agosto de 2026. Los pasos 1 a 11 corresponden al numeral 7 de esa especificación.